## 下游合同结算情况
业务日期 | 项目名称 | 直管机构 | 专业类型 | 实际考核完工日期 | 新增合同个数 | 业主结算状态 | 分包分供结算状态 | 全部合同份数合计 | 全部合同份数未结 | 最后一份结算完成时间 | 下游预计结算日期
2023-11-28 | 合肥京东方TFT-LCD六代线工程 |  | 总包 | 2010-06-17 | 0 | 已结 | 未结 | 235 | 113
2023-11-28 | 大同市第五人民医院 | 公司 | 总包 | 2013-06-30 | 0 | 已结 | 未结 | 125 | 61
2023-11-28 | 北大光华研究院 |  | 总包 | 2008-06-21 | 0 | 已结 | 未结 | 170 | 82
2023-11-28 | 无锡中微掩模新厂区二标段 | 华东分公司 | 总包 | 2010-12-31 | 0 | 已结 | 未结 | 48 | 4
2023-11-28 | 三亚美高梅酒店工程 | 华南分公司 | 总包 | 2011-12-25 | 0 | 已结 | 未结 | 63 | 14
2023-11-28 | 沈阳嘉里中心T1及T4楼 | 东北分公司 | 总包 | 2014-06-30 | 0 | 已结 | 未结 | 89 | 10
2023-11-28 | 北京朝阳门SOHO中心南区商业加层 | 公司 | 总包 | 2016-04-28 | 0 | 已结 | 未结 | 28 | 1
2023-11-28 | 天津周大福滨海中心 | 公司 | 总包 | 2010-08-08 | 0 | 已结 | 未结 | 16 | 5
2023-11-28 | 清河镇住宅及配套二期公建东区 | 公司 | 总包 | 2011-06-30 | 0 | 已结 | 未结 | 47 | 2
2023-11-28 | 沈阳中集车辆园 | 东北分公司 | 总包 | 2015-06-30 | 0 | 已结 | 已结 | 4 | 0
2023-11-28 | 唐山传媒大厦 | 公司 | 总包 |  | 0 | 已结 | 未结 | 6 | 1
2023-11-28 | 天津远洋大厦二期试桩工程 | 华北分公司 | 总包 | 2011-09-16 | 0 | 已结 | 未结 | 6 | 4
2023-11-28 | 北京丽泽金融商务区E-13、E-14地块 | 公司 | 总包 | 2021-01-30 | 0 | 已结 | 未结 | 23 | 21
2023-11-28 | 阿里巴巴西部基地总承包工程(发展) | 公司 | 总包 | 2016-11-23 | 0 | 已结 | 已结 | 3 | 0
2023-11-28 | 无锡市综合交通枢纽项目 | 华东分公司 | 总包 | 2013-09-30 | 0 | 已结 | 未结 | 392 | 96
2023-11-28 | 西安三星半导体FAB厂房 | 公司 | 总包 | 2014-05-07 | 0 | 已结 | 未结 | 128 | 12
2023-11-28 | 中粮万科长阳半岛 | 公司 | 总包 | 2012-09-13 | 0 | 已结 | 未结 | 149 | 4
2023-11-28 | 合肥京东方光电科技有限公司成品仓库 | 公司 | 总包 | 2013-12-31 | 0 | 已结 | 未结 | 63 | 5
2023-11-28 | 清华大学百年会堂 | 公司 | 总包 | 2011-12-28 | 0 | 已结 | 未结 | 149 | 36
2023-11-28 | 沈阳华润中心项目一期 | 东北分公司 | 总包 | 2011-11-09 | 0 | 已结 | 未结 | 202 | 121
2023-11-28 | 北京联通亦庄二期弱电改造工程 |  | 机电 | 2012-12-10 | 0 | 已结 | 已结 | 8 | 0
2023-11-28 | 大连星海湾壹号二期 | 东北分公司 | 总包 | 2023-11-14 | 0 | 已结 | 未结 | 77 | 3
2023-11-28 | 天津宁宇家园二期 | 公司 | 总包 | 2014-08-25 | 0 | 已结 | 未结 | 43 | 9
2023-11-28 | 金隅万科城A1地块综合体 | 公司 | 总包 | 2013-11-26 | 0 | 已结 | 未结 | 140 | 9
2023-11-28 | 广州LG Display | 华南分公司 | 总包 | 2010-06-30 | 0 | 已结 | 已结 | 4 | 0
2023-11-28 | 哈尔滨中国移动数据机房一期 | 公司 | 机电 | 2015-09-22 | 0 | 已结 | 未结 | 16 | 1
2023-11-28 | 昆山龙飞光电有限公司厂房一期土建工程 | 西南分公司 | 总包 | 2012-11-25 | 0 | 已结 | 未结 | 296 | 22
2023-11-28 | 中国电信北京信息科技创新园工程 | 公司 | 总包 | 2013-08-30 | 0 | 已结 | 未结 | 275 | 36
2023-11-28 | 天津通用电气医疗系统生产基地 | 公司 | 总包 | 2014-08-25 | 0 | 已结 | 未结 | 91 | 5
2023-11-28 | 北京京东方8代线临建工程 |  | 总包 | 2009-12-31 | 0 | 已结 | 未结 | 35 | 15
2023-11-28 | 天津嘉里中心 | 公司 | 总包 | 2015-10-25 | 0 | 已结 | 未结 | 361 | 69
2023-11-28 | 体育设施及商业楼项目（清河） | 公司 | 总包 | 2011-06-30 | 0 | 已结 | 未结 | 71 | 1
2023-11-28 | 复兴门内危改区4·2号地项目空调系统工程 | 公司 | 机电 | 2013-09-30 | 0 | 已结 | 已结 | 34 | 0
2023-11-28 | 天津阳光100二期 |  | 总包 | 2006-09-30 | 0 | 已结 | 未结 | 25 | 3
2023-11-28 | 国电新能源技术研究院工程 | 公司 | 总包 | 2013-12-25 | 0 | 已结 | 未结 | 130 | 7
2023-11-28 | 国瑞光电产业基地 | 公司 | 总包 | 2012-05-30 | 0 | 已结 | 未结 | 44 | 4
2023-11-28 | 上海泰康松江养老社区08地块体验馆 | 华东分公司 | 总包 | 2014-03-25 | 0 | 已结 | 已结 | 34 | 0
2023-11-28 | 太阳宫B区 |  | 总包 | 2011-11-18 | 0 | 已结 | 未结 | 160 | 75
2023-11-28 | 合肥鑫晟电子器件厂房建设工程 | 公司 | 总包 | 2013-12-31 | 0 | 已结 | 未结 | 280 | 60
2023-11-28 | 银河搜候中心（朝阳门SOHO三期） | 公司 | 总包 | 2012-10-29 | 0 | 已结 | 未结 | 243 | 12
2023-11-28 | 无锡市原河埒中学拆迁安置房 | 华东分公司 | 总包 | 2015-08-07 | 0 | 已结 | 未结 | 138 | 5
2023-11-28 | 广州LG-Display-D工程 | 华南分公司 | 总包 | 2014-06-30 | 0 | 已结 | 未结 | 36 | 4
2023-11-28 | 首特八区三期 |  | 总包 | 2008-12-22 | 0 | 已结 | 未结 | 58 | 20
2023-11-28 | 后帽胡同23号翻、扩建工程 | 公司 | 总包 | 2013-12-25 | 0 | 已结 | 已结 | 6 | 0
2023-11-28 | 昆山龙飞光电有限公司厂房一期土建工程B区 |  | 总包 | 2012-11-25 | 0 |  | 未结 | 7 | 7
2023-11-28 | 五棵松文化体育中心地库及通道工程 | 公司 | 总包 | 2009-09-30 | 0 | 已结 | 未结 | 32 | 4
2023-11-28 | 无锡国联金融大厦 | 公司 | 总包 | 2012-08-16 | 0 | 已结 | 未结 | 362 | 81
2023-11-28 | 桂林香格里拉大酒店 |  | 总包 | 2010-03-09 | 0 | 已结 | 未结 | 153 | 67
2023-11-28 | 合肥京东方TFT-LCD六代线工程(机电) |  | 机电 | 2010-06-17 | 0 | 已结 | 未结 | 54 | 44
2023-11-28 | 广州养老社区项目示范区工程 | 华南分公司 | 总包 | 2014-06-30 | 0 | 已结 | 已结 | 17 | 0
2023-11-28 | 北京亦庄云计算中心 | 公司 | 总包 | 2016-03-21 | 0 | 已结 | 未结 | 165 | 15
2023-11-28 | 深圳西丽高尔夫球俱乐部员工宿舍 | 公司 | 总包 | 2017-01-02 | 0 | 已结 | 未结 | 40 | 1
2023-11-28 | 北京国家游泳中心改造二期 | 公司 | 总包 | 2014-07-01 | 0 | 已结 | 未结 | 46 | 1
2023-11-28 | 昆山龙飞光电有限公司厂房一期土建工程A区 |  | 总包 | 2012-11-25 | 0 |  | 未结 | 7 | 7
2023-11-28 | 合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线 | 公司 | 总包 | 2013-05-30 | 0 | 已结 | 未结 | 129 | 49
2023-11-28 | 西大望路政策性住房 | 公司 | 总包 | 2013-04-30 | 0 | 已结 | 未结 | 175 | 2
2023-11-28 | 天津津塔项目经理部 | 公司 | 总包 | 2011-03-11 | 0 | 已结 | 未结 | 413 | 337
2023-11-28 | 北京金蝶软件园 | 公司 | 总包 | 2013-01-25 | 0 | 已结 | 未结 | 88 | 8
2023-11-28 | 无锡恒隆广场综合发展 | 华东分公司 | 总包 | 2014-09-14 | 0 | 已结 | 未结 | 295 | 72
2023-11-28 | 百度大厦 |  | 总包 | 2009-10-15 | 0 | 已结 | 未结 | 159 | 80
2023-11-28 | 无锡市地铁控制中心 | 华东分公司 | 总包 | 2012-05-07 | 0 | 已结 | 未结 | 46 | 18
2023-11-28 | 上海腾讯电子商务基地 | 华东分公司 | 总包 | 2014-04-28 | 0 | 已结 | 未结 | 9 | 1
2023-11-28 | 沈阳中海商业二期 | 东北分公司 | 总包 | 2014-11-04 | 0 | 已结 | 未结 | 31 | 3
2023-11-28 | 广州金融街番禺市桥 | 华南分公司 | 总包 | 2016-09-20 | 0 | 已结 | 未结 | 112 | 1
2023-11-28 | 福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线（发展） | 公司 | 总包 | 2019-01-22 | 0 | 已结 | 未结 | 22 | 22
2023-11-28 | 深圳援港医院三标段 | 华南分公司 | 总包 | 2022-04-26 | 0 |  | 未结 | 1 | 1
2023-11-28 | 鄂尔多斯源盛光电第5.5代AM-OLED | 西南分公司 | 总包 | 2014-03-25 | 0 | 已结 | 未结 | 229 | 6
2023-11-28 | 北京常营大型居住区三期 | 公司 | 总包 | 2014-08-31 | 0 | 已结 | 未结 | 120 | 11
2023-11-28 | 成都大慈寺 |  | 总包 | 2012-05-21 | 0 | 已结 | 未结 | 100 | 4
2023-11-28 | 中国网通科研中心办公楼 | 公司 | 总包 | 2011-06-28 | 0 | 已结 | 未结 | 182 | 23
2023-11-28 | 重庆京东方第8.5代半导体显示器件(局) | 公司 | 总包 | 2015-09-30 | 0 | 已结 | 未结 | 12 | 3
2023-11-28 | 无锡英特宜家购物中心市政 | 华东分公司 | 总包 | 2014-12-31 | 0 | 已结 | 未结 | 2 | 1
2023-11-28 | 重庆巴南体育中心 | 公司 | 总包 | 2019-12-13 | 0 | 已结 | 未结 | 11 | 8
2023-11-28 | 中海广场项目三期K地块 | 东北分公司 | 总包 | 2015-10-30 | 0 | 已结 | 未结 | 18 | 1
2023-11-28 | 合肥富通商务港一期BC段 | 公司 | 总包 | 2011-07-20 | 0 | 已结 | 未结 | 105 | 26
2023-11-28 | 北京联想总部园区一期 | 公司 | 总包 | 2016-12-30 | 0 | 已结 | 未结 | 120 | 10
2023-11-28 | 北京泰德制药股份有限公司研发中心扩建 | 公司 | 总包 | 2013-12-27 | 0 | 已结 | 未结 | 104 | 2
2023-11-28 | 天津亚历山大一期 |  | 总包 | 2010-05-28 | 0 | 已结 | 未结 | 89 | 44
2023-11-28 | 北京最高人民检察院西区改造 | 公司 | 总包 | 2015-04-25 | 0 | 已结 | 未结 | 110 | 12
2023-11-28 | 昆山友达L6K厂房改建 | 公司 | 总包 | 2017-08-25 | 0 | 已结 | 未结 | 28 | 5
2023-11-28 | 沈阳河畔新城六期 | 东北分公司 | 总包 | 2012-03-19 | 0 | 已结 | 未结 | 125 | 34
2023-11-28 | 沈阳华润橡树湾4期 | 东北分公司 | 总包 | 2015-10-30 | 0 | 已结 | 未结 | 55 | 5
2023-11-28 | 北京望京SOHO中心 | 公司 | 总包 | 2014-09-30 | 0 | 已结 | 未结 | 180 | 16
2023-11-28 | 北京京西商务中心（西区）商业金融用地（一局机电） | 公司 | 机电 | 2016-06-07 | 0 |  | 已结 | 40 | 0 | 2019-06-19
2023-11-28 | 重庆腾讯云计算中心 | 西南分公司 | 总包 | 2016-10-20 | 0 |  | 已结 | 54 | 0 | 2023-08-18
2023-11-28 | 北京奥南4#地 | 公司 | 总包 | 2018-01-31 | 0 |  | 未结 | 20 | 6 | 2020-01-22 15:13
2023-11-28 | 武汉华星光电t3（发展） | 公司 | 总包 | 2016-10-18 | 0 |  | 未结 | 43 | 8 | 2021-12-21
2023-11-28 | 沈阳嘉里中心居住商业（C地块）机电工程 | 东北分公司 | 机电 | 2018-07-04 | 0 |  | 已结 | 43 | 0 | 2023-07-26 17:29
2023-11-28 | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 第二事业部 | 总包 | 2023-10-30 | 1 |  | 未结 | 107 | 99 | 2023-11-24
2023-11-28 | 丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | 第一事业部 | 基础设施 | 2022-10-21 | 0 |  | 未结 | 70 | 60 | 2023-06-20 17:10
2023-11-28 | 景德镇浮梁通用机场 | 公司 | 基础设施 | 2023-03-30 | 0 |  | 未结 | 32 | 4 | 2023-03-07 17:12
2023-11-28 | 成都科创新城提升改造 | 西南分公司 | 总包 | 2023-10-30 | 0 |  | 未结 | 6 | 5 | 2023-11-17 11:21
2023-11-28 | 国际农业科技创新中心 | 东北分公司 | 总包 | 2015-12-25 | 0 |  | 未结 | 130 | 2 | 2019-03-29 15:14
2023-11-28 | 成都温江区BLT（发展） | 西南分公司 | 总包 | 2020-06-28 | 0 |  | 未结 | 158 | 2 | 2023-11-03 11:10
2023-11-28 | 天津阳光晶典苑 | 公司 | 总包 | 2013-12-25 | 0 |  | 未结 | 113 | 1 | 2018-10-12 15:01
2023-11-28 | 武汉新芯OS4F装修 | 公司 | 总包 | 2016-06-30 | 0 | 已结 | 已结 | 15 | 0 | 2018-08-24 09:59
2023-11-28 | 杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段 | 公司 | 基础设施 | 2022-01-30 | 0 |  | 未结 | 181 | 148 | 2023-08-10 15:58
2023-11-28 | 宁波东部新城核心区E-1、E-9-a地块项目综合机电 | 华东分公司 | 机电 | 2023-08-30 | 0 |  | 未结 | 53 | 52 | 2022-12-14 12:43
2023-11-28 | 涿州阿里云计算数据中心 | 华北分公司 | 总包 | 2023-05-10 | 0 |  | 已结 | 16 | 0 | 2023-07-18
2023-11-28 | 北京石景山区南宫住宅小区 | 公司 | 总包 | 2015-12-31 | 0 |  | 未结 | 100 | 13 | 2019-03-26 15:23
2023-11-28 | 北京清华大学学清路教工住宅（学清苑） | 公司 | 总包 | 2014-09-26 | 0 |  | 未结 | 183 | 18 | 2019-11-29 09:25
2023-11-28 | 深圳平安国际金融中心 | 公司 | 总包 | 2017-08-15 | 0 |  | 未结 | 259 | 51 | 2023-10-13 16:13
2023-11-28 | 雄安高铁站片区外部输水管线 | 公司 | 基础设施 | 2021-12-31 | 0 |  | 未结 | 20 | 3 | 2023-11-06 14:01
2023-11-28 | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 公司 | 基础设施 | 2023-06-30 | 0 |  | 未结 | 31 | 22 | 2023-11-21 19:50
2023-11-28 | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 华南分公司 | 总包 | 2023-09-25 | 0 |  | 未结 | 91 | 82 | 2023-11-24 18:02
2023-11-28 | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 华南分公司 | 总包 | 2023-10-30 | 1 |  | 未结 | 223 | 128 | 2023-11-27 11:25
2023-11-28 | 成都阿里巴巴西部基地 | 公司 | 总包 | 2016-11-23 | 0 |  | 未结 | 57 | 2 | 2019-04-09 09:15
2023-11-28 | 金融街A5改扩建 | 公司 | 总包 | 2015-07-31 | 0 |  | 已结 | 53 | 0 | 2022-09-28 11:42
2023-11-28 | 天津全运村 | 华北分公司 | 总包 | 2015-04-15 | 0 |  | 已结 | 17 | 0 | 2021-10-08 09:25
2023-11-28 | 北京顺义新城第13街区居住区 | 公司 | 总包 | 2023-10-30 | 0 |  | 未结 | 71 | 51 | 2023-03-01 16:02
2023-11-28 | 北京雷亚架 | 公司 | 总包 | 2021-08-30 | 0 |  | 已结 | 23 | 0 | 2022-04-18 14:10
2023-11-28 | 深圳悦彩城 | 华北分公司 | 总包 | 2017-09-30 | 0 |  | 未结 | 5 | 1 | 2017-11-29
2023-11-28 | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 西南分公司 | 总包 | 2023-09-25 | 0 |  | 未结 | 82 | 72 | 2023-11-27
2023-11-28 | 北京雷亚架A | 公司 | 总包 | 2021-08-30 | 0 |  | 已结 | 22 | 0 | 2023-07-11
2023-11-28 | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 第一事业部 | 总包 | 2023-08-30 | 0 |  | 未结 | 113 | 81 | 2023-11-15 18:11
2023-11-28 | 北京中粮万科长阳商业综合楼 | 公司 | 机电 | 2014-11-02 | 0 |  | 未结 | 53 | 1 | 2018-02-05 10:45
2023-11-28 | 菲律宾香格里拉大厦 | 公司 | 总包 | 2023-03-31 | 0 |  | 未结 | 83 | 23 | 2023-07-10 16:32
2023-11-28 | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 华北分公司 | 总包 | 2023-10-30 | 0 |  | 未结 | 259 | 148 | 2023-11-23
2023-11-28 | 北京五棵松万达广场改造 | 公司 | 总包 | 2023-09-25 | 0 |  | 未结 | 75 | 45 | 2023-11-22
2023-11-28 | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 华东分公司 | 总包 | 2023-09-25 | 0 |  | 未结 | 147 | 134 | 2023-11-22
2023-11-28 | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 华东分公司 | 总包 | 2023-10-30 | 1 |  | 未结 | 105 | 74 | 2023-11-10
2023-11-28 | 成都成华区建设路提升改造 | 公司 | 基础设施 | 2022-11-30 | 0 |  | 未结 | 16 | 8 | 2023-10-26 17:49
2023-11-28 | 菲律宾梅普尔格罗夫新城第一项目 | 公司 | 总包 | 2023-02-28 | 0 |  | 未结 | 35 | 18 | 2023-07-11
2023-11-28 | 潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | 华北分公司 | 机电 | 2022-04-30 | 0 | 未结 | 未结 | 38 | 18 | 2023-07-21 11:20 | 2023-12-31
2023-11-28 | 山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | 华北分公司 | 机电 | 2023-01-09 | 0 | 未结 | 未结 | 25 | 14 | 2023-11-03 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京丽泽soho机电 | 公司 | 机电 | 2020-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 44 | 39 | 2023-05-09 | 2023-12-31
2023-11-28 | 张家口秦淮数据总部地下冷站机电 | 华北分公司 | 机电 | 2022-05-30 | 0 | 已结 | 未结 | 6 | 1 | 2023-01-11 09:35 | 2023-12-31
2023-11-28 | 贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电 | 西南分公司 | 机电 | 2021-07-30 | 0 | 未结 | 未结 | 49 | 4 | 2022-01-25 16:23 | 2023-12-31
2023-11-28 | 青岛华能信息产业基地机电 | 公司 | 机电 | 2021-03-30 | 0 | 未结 | 未结 | 20 | 1 | 2023-11-17 15:15 | 2023-12-31
2023-11-28 | 福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | 第二事业部 | 机电 | 2022-05-30 | 0 | 未结 | 未结 | 37 | 36 | 2023-03-13 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京通州核心区运河项目Ⅱ-05地块 | 公司 | 机电 | 2022-03-25 | 0 | 已结 | 未结 | 38 | 15 | 2023-07-17 13:57 | 2023-12-31
2023-11-28 | 中粮科技园标准厂房 | 公司 | 总包 | 2019-01-25 | 0 | 已结 | 未结 | 116 | 11 | 2023-05-24 09:05 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京房山龙湖熙悦天街 | 公司 | 总包 | 2021-10-15 | 0 | 已结 | 未结 | 123 | 1 | 2023-09-18 | 2023-12-31
2023-11-28 | 合肥视涯OLED微型显示器件厂 | 公司 | 总包 | 2019-07-25 | 0 | 已结 | 未结 | 63 | 31 | 2023-01-10 16:28 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | 公司 | 总包 | 2022-02-25 | 0 | 已结 | 未结 | 33 | 3 | 2023-02-02 15:39 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都金牛人才公寓 | 西南分公司 | 总包 | 2021-11-30 | 0 | 已结 | 未结 | 249 | 43 | 2023-11-22 | 2023-12-31
2023-11-28 | 广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线 | 第一事业部 | 总包 | 2019-10-25 | 0 | 已结 | 未结 | 237 | 5 | 2023-11-17 11:15 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 | 西南分公司 | 总包 | 2021-10-15 | 0 | 已结 | 未结 | 193 | 31 | 2023-11-20 16:19 | 2023-12-31
2023-11-28 | 合肥维信诺第六代AMOLED生产线 | 第一事业部 | 总包 | 2021-06-20 | 0 | 已结 | 未结 | 297 | 37 | 2023-11-17 13:58 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都紫光存储器制造基地 | 第二事业部 | 总包 | 2022-09-30 | 0 | 已结 | 未结 | 149 | 20 | 2023-11-01 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都中海·御湖世家 | 西南分公司 | 总包 | 2019-11-25 | 0 | 已结 | 未结 | 83 | 2 | 2023-01-17 10:10 | 2023-12-31
2023-11-28 | 东莞小天才生产中心 | 华南分公司 | 总包 | 2021-08-30 | 0 | 已结 | 未结 | 107 | 18 | 2023-01-07 22:53 | 2023-12-31
2023-11-28 | 福州第6代AMOLED柔性生产线 | 第二事业部 | 总包 | 2021-02-25 | 0 | 已结 | 未结 | 17 | 7 | 2023-11-16 | 2023-12-31
2023-11-28 | 佛山顺德光正实验学校 | 华南分公司 | 总包 | 2020-10-30 | 0 | 已结 | 未结 | 54 | 4 | 2023-07-28 | 2023-12-31
2023-11-28 | 佛山市原干部家属区部分政府旧物业修缮改造 | 华南分公司 | 总包 | 2021-07-20 | 0 | 已结 | 未结 | 14 | 2 | 2023-10-13 16:11 | 2023-12-31
2023-11-28 | 杭州理想银泰城 | 公司 | 总包 | 2019-07-25 | 0 | 已结 | 未结 | 118 | 7 | 2023-09-18 14:34 | 2023-12-31
2023-11-28 | 广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线（发展） | 第一事业部 | 总包 | 2019-10-25 | 0 | 已结 | 已结 | 178 | 0 | 2023-11-15 10:09 | 2023-12-31
2023-11-28 | 广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | 第一事业部 | 总包 | 2022-01-30 | 0 | 已结 | 未结 | 159 | 2 | 2023-06-19 | 2023-12-31
2023-11-28 | 杭州仁和阿里云计算数据中心 | 公司 | 总包 | 2021-09-30 | 0 | 已结 | 未结 | 204 | 18 | 2023-07-28 10:56 | 2023-12-31
2023-11-28 | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 第二事业部 | 总包 | 2018-12-22 | 0 | 已结 | 未结 | 352 | 37 | 2023-01-12 13:57 | 2023-12-31
2023-11-28 | 南京空港智能骨干网 | 西南分公司 | 总包 | 2020-10-29 | 0 | 已结 | 未结 | 136 | 42 | 2023-09-15 14:52 | 2023-12-31
2023-11-28 | 盘锦忠旺铝业一期一标段A区 | 东北分公司 | 总包 | 2020-03-25 | 0 | 已结 | 未结 | 150 | 3 | 2023-04-04 11:19 | 2023-12-31
2023-11-28 | 沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) | 东北分公司 | 总包 | 2022-04-22 | 0 | 已结 | 未结 | 81 | 7 | 2023-09-18 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳达实大厦改扩建 | 华南分公司 | 总包 | 2018-07-16 | 0 | 已结 | 未结 | 118 | 11 | 2023-05-06 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳至正大厦 | 广佛城市公司 | 总包 | 2022-02-25 | 0 | 已结 | 未结 | 32 | 8 | 2023-10-07 13:53 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京盈都大厦D座室内外装修改造 | 公司 | 总包 | 2022-03-25 | 0 | 已结 | 未结 | 32 | 4 | 2023-11-10 17:42 | 2023-12-31
2023-11-28 | 杭州仁和阿里云计算数据中心二期 | 华东分公司 | 总包 | 2022-01-30 | 0 | 已结 | 未结 | 40 | 9 | 2023-06-25 17:01 | 2023-12-31
2023-11-28 | 杭州中芯晶圆半导体股份有限公司半导体大硅片（200mm、300mm） | 第三事业部 | 总包 | 2020-03-25 | 0 | 已结 | 未结 | 290 | 41 | 2023-09-05 13:53 | 2023-12-31
2023-11-28 | 南京紫光集成电路基地 | 第三事业部 | 总包 | 2020-08-30 | 0 | 已结 | 未结 | 48 | 3 | 2022-12-24 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳技术大学建设项目（一期） | 华南分公司 | 总包 | 2020-06-15 | 0 | 已结 | 未结 | 225 | 46 | 2023-11-17 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京欧德宝商贸中心 | 公司 | 总包 | 2021-06-30 | 0 | 已结 | 未结 | 63 | 46 | 2023-09-04 13:59 | 2023-12-31
2023-11-28 | 安徽芜湖皖南医学院弋矶山医院 | 东北分公司 | 总包 | 2022-12-30 | 0 | 未结 | 未结 | 80 | 14 | 2023-11-10 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京环球度假区（集团） | 公司 | 总包 | 2021-05-30 | 0 | 未结 | 未结 | 13 | 4 | 2023-01-13 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京环球度假区 | 公司 | 总包 | 2021-05-30 | 0 | 未结 | 未结 | 205 | 79 | 2023-08-25 | 2023-12-31
2023-11-28 | 佛山市东亚项目西区EPC | 华南分公司 | 总包 | 2021-10-30 | 0 | 未结 | 未结 | 70 | 21 | 2023-09-07 17:18 | 2023-12-31
2023-11-28 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 第一事业部 | 总包 | 2022-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 381 | 36 | 2023-11-17 11:23 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京新机场南航航空食品设施 | 公司 | 总包 | 2019-09-12 | 0 | 未结 | 未结 | 122 | 26 | 2022-12-29 23:02 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京平安金融中心E05地块 | 公司 | 总包 | 2020-11-04 | 0 | 未结 | 未结 | 180 | 126 | 2023-11-16 10:01 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京大兴国际机场噪声区安置房 | 公司 | 总包 | 2022-05-30 | 0 | 未结 | 未结 | 171 | 7 | 2023-11-22 13:46 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京万科七橡墅 | 公司 | 总包 | 2021-10-30 | 0 | 未结 | 未结 | 138 | 19 | 2023-09-08 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京顺义后沙峪共有产权房 | 公司 | 总包 | 2021-12-31 | 0 | 未结 | 未结 | 142 | 50 | 2023-11-10 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京顺义马头庄 | 公司 | 总包 | 2021-07-30 | 0 | 未结 | 未结 | 181 | 39 | 2023-11-02 11:31 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳机场开发区西区 | 华南分公司 | 总包 | 2020-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 117 | 18 | 2023-02-16 14:46 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京通州网络安全技术研发厂房 | 公司 | 总包 | 2022-08-31 | 0 | 未结 | 未结 | 234 | 25 | 2023-11-24 18:05 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | 公司 | 总包 | 2022-04-27 | 0 | 未结 | 未结 | 16 | 8 | 2023-06-02 08:47 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京大学昌平新校区宿舍楼装修改造 | 公司 | 总包 | 2021-11-30 | 0 | 未结 | 未结 | 78 | 14 | 2023-10-08 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京未来城学校 | 华北分公司 | 总包 | 2022-03-20 | 0 | 未结 | 未结 | 7 | 1 | 2023-03-31 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京未来城学校总承包 | 公司 | 总包 | 2022-11-30 | 0 | 未结 | 未结 | 215 | 108 | 2023-11-17 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京新机场道路及综合管廊 | 公司 | 总包 | 2022-12-30 | 0 | 未结 | 未结 | 108 | 3 | 2023-11-17 10:40 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳市创新创业无障碍服务中心 | 华南分公司 | 总包 | 2023-02-28 | 0 | 未结 | 未结 | 33 | 10 | 2023-10-30 09:42 | 2023-12-31
2023-11-28 | 佛山建鑫乐家花园 | 广佛城市公司 | 总包 | 2020-10-16 | 0 | 未结 | 未结 | 4 | 2 | 2022-01-11 10:34 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京大学医学部装修改造 | 公司 | 总包 | 2022-08-30 | 0 | 未结 | 未结 | 28 | 13 | 2023-11-23 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都京东方车载显示基地 | 第二事业部 | 总包 | 2023-05-15 | 0 | 未结 | 未结 | 171 | 55 | 2023-11-27 17:09 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | 公司 | 总包 | 2022-04-27 | 0 | 未结 | 未结 | 240 | 63 | 2023-11-17 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都528艺术东村产业展示 | 西南分公司 | 总包 | 2020-05-25 | 1 | 未结 | 未结 | 221 | 63 | 2023-11-01 | 2023-12-31
2023-11-28 | 南京燕子矶G29B地块 | 华东分公司 | 总包 | 2021-10-15 | 0 | 未结 | 未结 | 124 | 18 | 2023-10-12 09:08 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都香榭林居二期 | 西南分公司 | 总包 | 2020-12-01 | 0 | 未结 | 未结 | 188 | 29 | 2023-01-05 21:16 | 2023-12-31
2023-11-28 | 山东滨州中医医院新院 | 华北分公司 | 总包 | 2022-09-26 | 0 | 未结 | 未结 | 205 | 84 | 2023-11-24 18:01 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 第二事业部 | 总包 | 2022-12-30 | 0 | 未结 | 未结 | 109 | 44 | 2023-11-22 15:31 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳职业技术学院学生公寓拆建 | 华南分公司 | 总包 | 2021-01-30 | 0 | 未结 | 未结 | 85 | 21 | 2023-10-31 17:25 | 2023-12-31
2023-11-28 | 重庆亚士创能长寿综合制造基地 | 西南分公司 | 总包 | 2022-08-30 | 0 | 未结 | 未结 | 55 | 23 | 2023-06-01 | 2023-12-31
2023-11-28 | 海口空港综合保税区监管设施 | 华南分公司 | 总包 | 2021-03-30 | 0 | 未结 | 未结 | 20 | 1 | 2022-02-16 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都中粮·珑悦锦云 | 西南分公司 | 总包 | 2021-03-30 | 0 | 未结 | 未结 | 95 | 19 | 2023-10-23 17:48 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都中医大附属第二医院 | 西南分公司 | 总包 | 2022-10-30 | 0 | 未结 | 未结 | 86 | 53 | 2023-11-24 | 2023-12-31
2023-11-28 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 第三事业部 | 总包 | 2022-04-30 | 0 | 未结 | 未结 | 207 | 56 | 2023-11-15 14:31 | 2023-12-31
2023-11-28 | 绵阳永兴污水处理厂扩建 | 公司 | 总包 | 2019-05-23 | 0 | 未结 | 未结 | 78 | 8 | 2022-05-19 18:31 | 2023-12-31
2023-11-28 | 重庆华发·滨江四季 | 西南分公司 | 总包 | 2022-08-30 | 0 | 未结 | 未结 | 80 | 33 | 2023-11-22 | 2023-12-31
2023-11-28 | 沈阳泰康之家沈园 | 东北分公司 | 总包 | 2022-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 76 | 8 | 2023-11-07 | 2023-12-31
2023-11-28 | 运城新建铜基新材料基地 | 第二事业部 | 总包 | 2023-07-30 | 0 | 未结 | 未结 | 61 | 44 | 2023-03-06 16:14 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 | 第四事业部 | 总包 | 2019-04-30 | 0 | 未结 | 未结 | 196 | 5 | 2023-11-17 11:00 | 2023-12-31
2023-11-28 | 东莞华为研发实验室一期 | 公司 | 总包 | 2020-02-25 | 0 | 未结 | 未结 | 83 | 14 | 2023-09-15 14:12 | 2023-12-31
2023-11-28 | 都江堰锦庐-4期房地产开发 | 第二事业部 | 总包 | 2021-08-30 | 0 | 未结 | 未结 | 18 | 6 | 2022-12-23 | 2023-12-31
2023-11-28 | 德阳什邡隔离点援建工程 | 西南分公司 | 总包 | 2022-12-05 | 0 | 未结 | 未结 | 14 | 7 | 2023-11-21 16:38 | 2023-12-31
2023-11-28 | 绍兴中芯集成电路 | 第三事业部 | 总包 | 2023-03-31 | 0 | 未结 | 未结 | 194 | 95 | 2023-11-24 18:03 | 2023-12-31
2023-11-28 | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源江东二期 | 第一事业部 | 总包 | 2023-04-30 | 0 | 未结 | 未结 | 86 | 47 | 2023-01-16 | 2023-12-31
2023-11-28 | 吉林省43015-3EPC | 东北分公司 | 总包 | 2022-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 102 | 27 | 2023-10-24 | 2023-12-31
2023-11-28 | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 第一事业部 | 总包 | 2022-03-15 | 0 | 未结 | 未结 | 65 | 28 | 2023-10-31 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳小米国际总部 | 华南分公司 | 总包 | 2023-01-15 | 0 | 未结 | 未结 | 23 | 2 | 2023-05-23 | 2023-12-31
2023-11-28 | 杭州阿里云计算公司总部 | 公司 | 总包 | 2022-01-24 | 0 | 未结 | 未结 | 318 | 49 | 2023-11-24 18:32 | 2023-12-31
2023-11-28 | 江门华发四季 | 华南分公司 | 总包 | 2021-10-29 | 0 | 未结 | 未结 | 97 | 30 | 2023-10-09 15:25 | 2023-12-31
2023-11-28 | 廊坊永清紫晶翡丽 | 华北分公司 | 总包 | 2020-12-31 | 0 | 未结 | 未结 | 34 | 7 | 2023-08-08 | 2023-12-31
2023-11-28 | 沈阳中海和平之门5.1期 | 东北分公司 | 总包 | 2020-06-25 | 0 | 未结 | 未结 | 43 | 2 | 2021-09-03 17:20 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳平安金融中心南塔 | 公司 | 总包 | 2019-02-28 | 0 | 未结 | 未结 | 190 | 80 | 2023-01-12 10:46 | 2023-12-31
2023-11-28 | 无锡滨湖区2021年宜居住区(旧住宅区)整治改造 | 华东分公司 | 总包 | 2022-05-20 | 0 | 未结 | 未结 | 15 | 11 | 2023-08-24 16:55 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳市皇岗公园改造 | 华南分公司 | 总包 | 2022-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 48 | 15 | 2023-05-06 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京霞光里5号、6号商业金融 | 公司 | 总包 | 2020-12-31 | 0 | 未结 | 未结 | 154 | 21 | 2022-11-23 10:43 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京泰康之家燕园二期 | 公司 | 总包 | 2017-07-21 | 0 | 未结 | 未结 | 160 | 29 | 2022-08-08 16:01 | 2023-12-31
2023-11-28 | 郑州建业中心 | 公司 | 总包 | 2022-04-21 | 0 | 未结 | 未结 | 74 | 19 | 2023-11-09 14:12 | 2023-12-31
2023-11-28 | 芜湖三只松鼠研发运营中心 | 华东分公司 | 总包 | 2022-09-20 | 0 | 未结 | 未结 | 54 | 10 | 2023-05-12 10:53 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳首创商务大厦 | 华南分公司 | 总包 | 2021-04-25 | 0 | 未结 | 未结 | 62 | 27 | 2023-11-27 | 2023-12-31
2023-11-28 | 苏州文星公寓扩建项目（二标段） | 华东分公司 | 总包 | 2022-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 99 | 46 | 2023-10-20 | 2023-12-31
2023-11-28 | 天津金融街东丽湖一期及展示区 | 公司 | 总包 | 2022-03-31 | 0 | 未结 | 未结 | 321 | 155 | 2023-10-20 | 2023-12-31
2023-11-28 | 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 | 第一事业部 | 总包 | 2022-10-31 | 0 | 未结 | 未结 | 150 | 43 | 2023-11-23 | 2023-12-31
2023-11-28 | 无锡华发中南装饰城地块住宅 | 华东分公司 | 总包 | 2021-12-31 | 0 | 未结 | 未结 | 169 | 45 | 2023-11-07 14:17 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京怀柔张各长村住宅 | 公司 | 总包 | 2021-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 172 | 34 | 2023-07-28 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目[局集团] | 第一事业部 | 总包 | 2021-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 202 | 4 | 2022-11-28 17:27 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京清华大学北体育馆 | 公司 | 总包 | 2022-11-30 | 0 | 未结 | 未结 | 134 | 85 | 2023-11-27 | 2023-12-31
2023-11-28 | 武汉中国特种飞行器研发中心 | 公司 | 总包 | 2022-05-30 | 0 | 未结 | 未结 | 55 | 10 | 2023-10-19 16:19 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京中粮科技园标准厂房二期 | 公司 | 总包 | 2021-01-30 | 0 | 未结 | 未结 | 135 | 25 | 2023-07-21 08:35 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京永安宾馆装修 | 公司 | 总包 | 2020-03-25 | 0 | 未结 | 未结 | 90 | 6 | 2023-11-24 19:05 | 2023-12-31
2023-11-28 | 佛山金融街三水 | 广佛城市公司 | 总包 | 2021-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 115 | 38 | 2023-11-08 14:03 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳嘉里商务中心 | 华南分公司 | 总包 | 2022-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 117 | 42 | 2023-10-25 17:10 | 2023-12-31
2023-11-28 | 深圳职业技术学院北校区 | 华南分公司 | 总包 | 2023-06-15 | 1 | 未结 | 未结 | 86 | 31 | 2023-11-15 18:21 | 2023-12-31
2023-11-28 | 上海黄金交易所深圳运营中心 | 华南分公司 | 总包 | 2021-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 121 | 40 | 2023-01-05 09:23 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都中医大附属第二医院(发展) | 西南分公司 | 总包 | 2022-10-30 | 0 | 未结 | 未结 | 33 | 27 | 2023-07-18 | 2023-12-31
2023-11-28 | 南昌高新微电子科技园 | 公司 | 总包 | 2020-02-25 | 0 | 未结 | 未结 | 66 | 22 | 2023-09-15 11:21 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都中国商飞民机示范产业园二期 | 西南分公司 | 总包 | 2022-01-30 | 0 | 未结 | 未结 | 91 | 25 | 2023-04-18 16:23 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京中钞厂房 | 公司 | 总包 | 2022-05-10 | 0 | 未结 | 未结 | 129 | 37 | 2023-10-13 09:07 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京环球主题公园 | 公司 | 总包 | 2021-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 341 | 86 | 2023-11-07 | 2023-12-31
2023-11-28 | 北京国家科技传播中心 | 公司 | 总包 | 2022-12-30 | 0 | 未结 | 未结 | 141 | 96 | 2023-09-01 | 2023-12-31
2023-11-28 | 成都黄甲尚善居C区 | 西南分公司 | 总包 | 2020-12-01 | 0 | 未结 | 未结 | 168 | 22 | 2023-11-24 18:09 | 2023-12-31
2023-11-28 | 常州青龙西路定销房 | 公司 | 总包 | 2020-12-30 | 0 | 未结 | 未结 | 62 | 1 | 2023-09-07 | 2023-12-31
2023-11-28 | 四川泰康西南医院 | 西南分公司 | 总包 | 2023-05-30 | 1 | 未结 | 未结 | 145 | 84 | 2023-11-27 10:22 | 2023-12-30
2023-11-28 | 深圳前湾信息枢纽中心 | 华南分公司 | 总包 | 2023-08-30 | 1 | 未结 | 未结 | 124 | 67 | 2023-11-17 | 2024-06-30
2023-11-28 | 烟台智路联测半导体 | 第四事业部 | 总包 | 2023-03-30 | 1 | 未结 | 未结 | 124 | 51 | 2023-11-07 | 2023-12-30
2023-11-28 | 佛山怡翠尊堤嘉园D2区 | 华南分公司 | 总包 | 2019-07-25 | 0 | 未结 | 未结 | 42 | 1 | 2023-05-16 | 2025-12-20
2023-11-28 | 珠海臻林山庄 | 华南分公司 | 总包 | 2020-07-25 | 0 | 未结 | 未结 | 89 | 25 | 2023-11-09 17:36 | 2023-10-31
2023-11-28 | 吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 | 东北分公司 | 总包 | 2021-04-25 | 0 | 未结 | 未结 | 56 | 26 | 2022-12-24 | 2023-09-30
2023-11-28 | 成都锦绣江城EPC | 西南分公司 | 总包 | 2022-02-25 | 0 | 未结 | 未结 | 135 | 32 | 2023-11-06 17:06 | 2023-11-30
2023-11-28 | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | 西南分公司 | 总包 | 2022-10-30 | 0 | 未结 | 未结 | 121 | 68 | 2023-11-17 | 2024-04-30
2023-11-28 | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 华东分公司 | 总包 | 2023-08-30 | 0 | 未结 | 未结 | 136 | 81 | 2023-11-23 | 2023-11-30
2023-11-28 | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 第一事业部 | 总包 | 2023-07-30 | 0 | 未结 | 未结 | 112 | 12 | 2023-11-16 | 2023-10-30
2023-11-28 | 成都青白江区PPP·房建 | 西南分公司 | 总包 | 2020-12-25 | 0 | 未结 | 未结 | 291 | 17 | 2023-10-10 17:04 | 2023-09-30
2023-11-28 | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 华北分公司 | 总包 | 2022-10-31 | 0 | 未结 | 未结 | 126 | 7 | 2023-11-22 14:14 | 2023-10-20
2023-11-28 | 乌兰察布快手智能云数据中心 | 华北分公司 | 总包 | 2023-08-30 | 0 | 未结 | 未结 | 206 | 117 | 2023-10-26 | 2023-11-30
2023-11-28 | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 华东分公司 | 总包 | 2023-03-20 | 0 | 未结 | 未结 | 89 | 61 | 2023-11-24 18:48 | 2023-12-30
2023-11-28 | 大庆豫港龙泉铝合金加工材 | 东北分公司 | 总包 | 2022-03-25 | 0 | 未结 | 未结 | 28 | 9 | 2023-09-28 16:52 | 2023-12-30
2023-11-28 | 天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | 华北分公司 | 总包 | 2021-12-31 | 0 | 未结 | 未结 | 77 | 10 | 2023-10-13 17:19 | 2023-12-30
2023-11-28 | 成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | 西南分公司 | 总包 | 2021-08-30 | 0 | 未结 | 未结 | 142 | 10 | 2023-11-07 14:55 | 2023-10-30
2023-11-28 | 南京腾讯华东云计算基地 | 华东分公司 | 总包 | 2023-09-25 | 0 | 未结 | 未结 | 293 | 142 | 2023-10-27 | 2023-12-25
2023-11-28 | 成都新津御宾府 | 西南分公司 | 总包 | 2022-02-25 | 0 | 未结 | 未结 | 79 | 3 | 2023-01-13 15:53 | 2023-10-15
2023-11-28 | 湛江华发新城花园 | 华南分公司 | 总包 | 2021-12-30 | 0 | 未结 | 未结 | 57 | 16 | 2023-08-25 | 2023-09-30
2023-11-28 | 天津首创中北镇 | 华北分公司 | 总包 | 2023-05-06 | 0 | 未结 | 未结 | 95 | 8 | 2023-07-17 15:28 | 2023-10-31
2023-11-28 | 常州精测新能源智能装备生产 | 第一事业部 | 总包 | 2023-05-30 | 0 | 未结 | 未结 | 126 | 37 | 2023-11-27 | 2023-10-30
2023-11-28 | 合肥晶合二厂厂务及配套项目L40土建 | 第三事业部 | 总包 | 2022-03-30 | 0 | 未结 | 未结 | 14 | 4 | 2023-01-10 15:46 | 2023-10-31
2023-11-28 | 杭州海康威视智能安检产品产业化基地 | 第一事业部 | 总包 | 2022-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 6 | 3 | 2023-08-08 | 2023-10-31
2023-11-28 | 佛山金融街融辰花园 | 广佛城市公司 | 总包 | 2023-03-30 | 0 | 未结 | 未结 | 97 | 50 | 2023-11-20 16:08 | 2024-01-30
2023-11-28 | 佛山国际体育文化演艺中心 | 华南分公司 | 总包 | 2018-11-30 | 0 | 未结 | 未结 | 92 | 3 | 2020-12-10 14:11 | 2024-01-31
2023-11-28 | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 | 第一事业部 | 总包 | 2023-08-30 | 0 | 未结 | 未结 | 142 | 75 | 2023-11-20 | 2023-11-30
2023-11-28 | 河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线（发展） | 第一事业部 | 总包 | 2019-06-25 | 0 | 未结 | 未结 | 201 | 8 | 2022-10-31 10:20 | 2020-04-30
2023-11-28 | 广州保利三元里 | 华南分公司 | 总包 | 2023-04-30 | 0 | 未结 | 未结 | 127 | 47 | 2023-10-24 | 2023-12-30
2023-11-28 | 广州市建设六马路1号改造 | 广佛城市公司 | 总包 | 2022-07-30 | 0 | 未结 | 未结 | 3 | 3 |  | 2023-10-31
2023-11-28 | 青岛华发四季 | 华北分公司 | 总包 | 2022-12-31 | 0 | 未结 | 未结 | 130 | 22 | 2023-11-27 | 2023-10-31
2023-11-28 | 哈尔滨深圳产业园科创总部 | 东北分公司 | 总包 | 2022-01-20 | 0 | 未结 | 未结 | 152 | 26 | 2023-11-06 17:34 | 2023-10-31
2023-11-28 | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 第一事业部 | 总包 | 2022-10-30 | 0 | 未结 | 未结 | 260 | 166 | 2023-11-16 | 2023-11-30
2023-11-28 | 上海格科半导体 | 第三事业部 | 总包 | 2023-07-30 | 0 | 未结 | 未结 | 128 | 60 | 2023-11-06 | 2023-10-30
2023-11-28 | 杭州阿里钉钉总部 | 华东分公司 | 总包 | 2022-11-20 | 0 | 未结 | 未结 | 32 | 6 | 2023-05-29 16:50 | 2023-10-30
2023-11-28 | 杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化 | 第一事业部 | 总包 | 2022-01-30 | 0 | 未结 | 未结 | 112 | 63 | 2023-11-03 | 2024-01-26
2023-11-28 | 吉林梅河口康美医疗健康中心物流园 | 东北分公司 | 总包 | 2021-04-25 | 0 | 未结 | 未结 | 30 | 19 | 2023-11-06 14:12 | 2023-09-30
2023-11-28 | 吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | 东北分公司 | 总包 | 2021-04-25 | 0 | 未结 | 未结 | 89 | 45 | 2023-11-09 17:49 | 2024-03-31
2023-11-28 | 广州金融街海珠区石岗路 | 华南分公司 | 总包 | 2018-11-15 | 0 | 未结 | 未结 | 121 | 5 | 2023-04-04 11:18 | 2023-10-30
2023-11-28 | 嘉兴综合保税区物流仓储 | 华东分公司 | 总包 | 2022-03-30 | 0 | 未结 | 未结 | 111 | 30 | 2023-11-22 15:37 | 2023-07-31
2023-11-28 | 泉州三安半导体研发与产业化 | 第二事业部 | 总包 | 2020-12-20 | 0 | 未结 | 未结 | 144 | 52 | 2023-11-01 09:49 | 2024-04-30
2023-11-28 | 南通江海阿里云计算数据中心 | 华东分公司 | 总包 | 2023-02-15 | 0 | 未结 | 未结 | 163 | 98 | 2023-11-08 16:26 | 2023-11-20
2023-11-28 | 南通金属园阿里云计算数据中心 | 华东分公司 | 总包 | 2023-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 93 | 46 | 2023-11-27 | 2023-09-30
2023-11-28 | 深圳石厦村综合管廊 | 华南分公司 | 总包 | 2019-01-17 | 0 | 未结 | 未结 | 19 | 5 | 2020-09-24 01:29 | 2023-12-30
2023-11-28 | 上海天岳碳化硅半导体材料 | 第一事业部 | 总包 | 2023-07-30 | 0 | 未结 | 未结 | 126 | 100 | 2023-11-16 | 2023-11-30
2023-11-28 | 西安三星半导体二期UT栋 | 第四事业部 | 总包 | 2020-08-31 | 0 | 未结 | 未结 | 147 | 16 | 2023-09-11 11:19 | 2023-10-31
2023-11-28 | 深圳光明区金融街 | 华南分公司 | 总包 | 2022-05-30 | 0 | 未结 | 未结 | 66 | 7 | 2023-11-16 18:37 | 2023-11-30
2023-11-28 | 深圳国深博物馆 | 华南分公司 | 总包 | 2023-09-25 | 0 | 未结 | 未结 | 54 | 7 | 2023-11-21 20:25 | 2023-12-25
2023-11-28 | 天津天阅海河一期 | 华北分公司 | 总包 | 2019-08-25 | 0 | 未结 | 未结 | 55 | 23 | 2021-11-30 | 2023-12-30
2023-11-28 | 深圳香港中文大学二期II标 | 华南分公司 | 总包 | 2023-07-30 | 0 | 未结 | 未结 | 124 | 74 | 2023-11-08 15:45 | 2023-10-30
2023-11-28 | 深圳职业技术学院留仙洞校区 | 华南分公司 | 总包 | 2022-04-30 | 0 | 未结 | 未结 | 129 | 50 | 2023-11-16 12:12 | 2023-12-30
2023-11-28 | 珠海华发广场 | 华南分公司 | 总包 | 2022-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 102 | 36 | 2023-11-20 15:38 | 2023-10-31
2023-11-28 | 张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | 西南分公司 | 总包 | 2020-12-14 | 0 | 未结 | 未结 | 147 | 39 | 2023-10-17 17:26 | 2023-10-31
2023-11-28 | 天津中北镇居住区G区 | 华北分公司 | 总包 | 2021-05-31 | 0 | 未结 | 未结 | 67 | 18 | 2023-11-09 17:38 | 2023-10-31
2023-11-28 | 嘉兴市文化艺术中心 | 华东分公司 | 总包 | 2021-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 187 | 79 | 2023-11-28 | 2024-03-31
2023-11-28 | 青岛万科翡翠长江 | 华北分公司 | 总包 | 2021-12-31 | 0 | 未结 | 未结 | 98 | 3 | 2023-09-21 | 2023-10-31
2023-11-28 | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 第一事业部 | 总包 | 2023-05-31 | 0 | 未结 | 未结 | 58 | 45 | 2023-10-16 | 2023-10-31
2023-11-28 | 天津金海墅 | 华北分公司 | 总包 | 2021-08-31 | 0 | 未结 | 未结 | 11 | 1 | 2021-09-06 13:43 | 2022-07-31
2023-11-28 | 秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | 第二事业部 | 总包 | 2022-11-30 | 0 | 未结 | 未结 | 128 | 61 | 2023-08-11 13:48 | 2023-09-30
2023-11-28 | 合肥邮件处理车间（发展） | 华东分公司 | 总包 | 2019-07-25 | 0 | 未结 | 未结 | 13 | 9 | 2021-02-05 | 2023-12-30
2023-11-28 | 成都温江区BLT | 西南分公司 | 总包 | 2020-06-28 | 0 | 未结 | 未结 | 111 | 5 | 2023-11-24 18:25 | 2023-11-15
2023-11-28 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 华东分公司 | 总包 | 2022-12-31 | 0 | 未结 | 未结 | 298 | 130 | 2023-11-15 18:13 | 2024-02-29
2023-11-28 | 四川国际创新设计产业园A地块 | 西南分公司 | 总包 | 2022-12-30 | 0 | 未结 | 未结 | 125 | 37 | 2023-10-13 | 2023-11-30
2023-11-28 | 佛山捷和广场二期 | 广佛城市公司 | 总包 | 2022-10-15 | 0 | 未结 | 未结 | 89 | 8 | 2023-11-28 09:08 | 2023-11-30
2023-11-28 | 沈阳绿城全运村四期 | 东北分公司 | 总包 | 2020-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 109 | 9 | 2023-11-15 15:45 | 2023-09-30
2023-11-28 | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 第二事业部 | 总包 | 2022-08-30 | 0 | 未结 | 未结 | 46 | 24 | 2023-10-16 | 2023-09-30
2023-11-28 | 无锡芯卓半导体产业化建设 | 第三事业部 | 总包 | 2022-04-30 | 0 | 未结 | 未结 | 136 | 15 | 2023-09-25 19:11 | 2023-10-31
2023-11-28 | 无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | 华东分公司 | 总包 | 2023-03-30 | 0 | 未结 | 未结 | 29 | 25 | 2023-09-20 | 2024-07-31
2023-11-28 | 重庆市裕同方舱医院3#楼建设工程 | 西南分公司 | 总包 | 2022-12-05 | 0 | 未结 | 未结 | 13 | 11 | 2023-06-25 | 2023-11-20
2023-11-28 | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 西南分公司 | 总包 | 2023-03-31 | 0 | 未结 | 未结 | 45 | 26 | 2023-11-03 11:18 | 2023-10-01
2023-11-28 | 天津大悦城B地块办公楼 | 华北分公司 | 总包 | 2015-06-29 | 0 | 已结 | 未结 | 72 | 3 | 2017-11-29 09:54 | 2019-10-05
2023-11-28 | 成都青白江区大同集中安置房 | 西南分公司 | 总包 | 2016-07-18 | 0 | 已结 | 未结 | 162 | 6 | 2021-03-25 11:00 | 2019-10-31
2023-11-28 | 成都青白江区智慧大道 | 西南分公司 | 总包 | 2019-05-25 | 0 | 已结 | 未结 | 72 | 1 | 2022-03-09 09:30 | 2023-12-30
2023-11-28 | 三亚海棠湾河心岛 | 华南分公司 | 总包 | 2019-09-10 | 0 | 已结 | 未结 | 82 | 12 | 2023-11-27 17:04 | 2023-11-30
2023-11-28 | 深圳嘉里商务中心（一期） | 华南分公司 | 总包 | 2022-06-30 | 0 | 已结 | 未结 | 4 | 1 | 2023-07-06 14:11 | 2023-10-15
2023-11-28 | 成都青白江区大同集中安置房(二期) | 西南分公司 | 总包 | 2017-11-30 | 0 | 已结 | 未结 | 141 | 2 | 2021-12-29 14:01 | 2023-10-30
2023-11-28 | 天津中粮大道一期E地块(祥云名苑) | 华北分公司 | 总包 | 2015-06-15 | 0 | 已结 | 未结 | 101 | 8 | 2020-12-23 18:18 | 2019-04-30
2023-11-28 | 深圳水木一方大厦 | 华南分公司 | 总包 | 2018-12-25 | 0 | 已结 | 未结 | 50 | 1 | 2021-09-14 | 2020-09-30
2023-11-28 | 合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目一期改扩建 | 第三事业部 | 总包 | 2020-08-30 | 0 | 已结 | 未结 | 67 | 13 | 2023-08-16 17:16 | 2023-10-31
2023-11-28 | 合肥邮件处理车间 | 华东分公司 | 总包 | 2019-07-25 | 0 | 已结 | 未结 | 69 | 23 | 2023-09-25 | 2023-12-30
2023-11-28 | 佛山绿城 | 华南分公司 | 总包 | 2019-07-25 | 0 | 已结 | 未结 | 85 | 1 | 2022-10-31 14:24 | 2021-12-20
2023-11-28 | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区项目 | 第一事业部 | 总包 | 2019-10-25 | 0 | 已结 | 未结 | 157 | 38 | 2023-10-13 | 2023-11-25
2023-11-28 | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区二期项目 | 第一事业部 | 总包 | 2020-10-22 | 0 | 已结 | 未结 | 117 | 18 | 2023-11-09 17:36 | 2023-11-30
2023-11-28 | 贵阳万科劲嘉大都会商业综合体 | 华南分公司 | 总包 | 2016-05-30 | 0 | 已结 | 未结 | 80 | 1 | 2018-11-13 | 2018-01-31
2023-11-28 | 合肥京东方第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） | 第一事业部 | 总包 | 2018-12-19 | 0 | 已结 | 未结 | 465 | 1 | 2023-09-04 09:57 | 2022-09-30
2023-11-28 | 广州粤芯半导体 | 第四事业部 | 总包 | 2019-12-20 | 0 | 已结 | 未结 | 122 | 1 | 2021-08-10 08:48 | 2021-08-10
2023-11-28 | 哈尔滨华润·幸福里 | 东北分公司 | 总包 | 2014-07-01 | 0 | 已结 | 未结 | 47 | 2 |  | 2019-10-31
2023-11-28 | 洛阳正大一期 | 东北分公司 | 总包 | 2019-07-25 | 0 | 已结 | 未结 | 31 | 4 | 2021-12-28 17:47 | 2023-12-28
2023-11-28 | 合肥维信诺第六代AMOLED生产线（发展） | 第一事业部 | 总包 | 2021-06-20 | 0 | 已结 | 未结 | 18 | 1 | 2022-03-24 16:46 | 2023-09-30
2023-11-28 | 广东惠州金融街巽寮湾海世界 | 华南分公司 | 总包 | 2018-12-14 | 0 | 已结 | 未结 | 118 | 36 | 2023-08-15 09:55 | 2022-07-31
2023-11-28 | 南京海峡城E地块住宅 | 华东分公司 | 总包 | 2016-09-25 | 0 | 已结 | 未结 | 169 | 8 | 2021-07-09 | 2019-12-30
2023-11-28 | 深圳大学西丽校区 | 华南分公司 | 总包 | 2021-07-31 | 0 | 已结 | 未结 | 175 | 31 | 2023-11-01 08:42 | 2023-11-30
2023-11-28 | 徐州云龙湖悦府三期 | 华东分公司 | 总包 | 2015-12-23 | 0 | 已结 | 未结 | 49 | 1 |  | 2021-12-31
2023-11-28 | 上海泰康松江养老社区08地块 | 华东分公司 | 总包 | 2016-07-04 | 0 | 已结 | 未结 | 253 | 5 | 2023-01-11 09:23 | 2023-09-30
2023-11-28 | 武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线 | 第一事业部 | 总包 | 2019-12-06 | 0 | 已结 | 未结 | 331 | 23 | 2023-11-27 10:52 | 2023-12-30
2023-11-28 | 南京台积电12吋晶圆厂与设计服务中心一期 | 第三事业部 | 总包 | 2018-01-16 | 0 | 已结 | 未结 | 267 | 28 | 2021-07-13 17:14 | 2019-12-31
2023-11-28 | 天津天河城购物中心 | 华北分公司 | 总包 | 2017-05-25 | 0 | 已结 | 未结 | 101 | 3 | 2023-04-23 14:51 | 2022-08-30
2023-11-28 | 河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线 | 第一事业部 | 总包 | 2019-06-25 | 0 | 已结 | 未结 | 84 | 4 | 2022-06-27 | 2022-09-30
2023-11-28 | 西安利星行酒店 | 西安城市公司 | 总包 | 2023-02-24 | 0 | 已结 | 未结 | 139 | 28 | 2023-09-08 10:59 | 2023-11-30
2023-11-28 | 广州第10.5代TFT-LCD显示器生产线玻璃工厂建设 | 第一事业部 | 总包 | 2020-01-31 | 0 | 已结 | 未结 | 93 | 3 | 2023-05-26 15:49 | 2021-09-30
2023-11-28 | 北京永定河混合垃圾治理 | 华北分公司 | 基础设施 | 2021-09-28 | 0 | 未结 | 未结 | 22 | 19 | 2023-11-06 16:17 | 2024-02-29
2023-11-28 | 深圳鹏鼎时代大厦机电 | 华南分公司 | 机电 | 2022-06-01 | 0 | 未结 | 未结 | 66 | 46 | 2022-09-16 | 2023-11-30
2023-11-28 | 深圳联想创新科技园综合机电 | 华南分公司 | 机电 | 2022-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 44 | 6 | 2023-10-23 17:55 | 2023-10-31
2023-11-28 | 合肥泰康之家徽园一期机电 | 华东分公司 | 机电 | 2023-06-08 | 0 | 未结 | 未结 | 41 | 36 | 2023-10-20 | 2023-10-30
2023-11-28 | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 华南分公司 | 机电 | 2022-11-30 | 0 | 未结 | 未结 | 69 | 21 | 2023-11-24 18:31 | 2023-12-10
2023-11-28 | 徐州万科铜山路项目A地块商业机电 | 华东分公司 | 机电 | 2021-11-30 | 0 | 未结 | 未结 | 49 | 1 | 2023-11-01 15:18 | 2023-11-30
2023-11-28 | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园1地块机电 | 华北分公司 | 机电 | 2023-01-15 | 0 | 未结 | 未结 | 70 | 13 | 2023-09-18 | 2024-01-25
2023-11-28 | 徐州万科翡翠之光机电 | 华东分公司 | 机电 | 2022-12-30 | 0 | 未结 | 未结 | 56 | 8 | 2022-07-26 17:16 | 2023-10-30
2023-11-28 | 三河市数立方融媒体云计算中心机电 | 华北分公司 | 机电 | 2022-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 37 | 6 | 2023-10-27 17:54 | 2024-01-25
2023-11-28 | 绍兴钱清B地块商业机电 | 华东分公司 | 机电 | 2022-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 15 | 1 | 2023-09-26 13:45 | 2023-09-30
2023-11-28 | 呼和浩特凯德广场·诺和木勒改造项目机电 | 华北分公司 | 机电 | 2021-04-30 | 0 | 已结 | 未结 | 36 | 4 | 2022-12-07 17:10 | 2023-12-30
2023-11-28 | 张家口怀来联通数据中心机电 | 华北分公司 | 机电 | 2023-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 20 | 4 | 2023-10-20 10:35 | 2023-12-30
2023-11-28 | 北京纺织科研楼实验楼机电 | 公司 | 机电 | 2020-11-30 | 0 | 已结 | 未结 | 31 | 10 | 2023-09-18 | 2023-12-30
2023-11-28 | 北京广北街33号院213号楼内装修工程机电 | 公司 | 机电 | 2022-10-31 | 0 | 未结 | 未结 | 24 | 11 | 2023-09-21 18:36 | 2023-11-30
2023-11-28 | 北京气象信息化系统机电工程 | 公司 | 机电 | 2023-08-30 | 0 | 未结 | 未结 | 33 | 24 | 2023-11-03 15:27 | 2023-10-31
2023-11-28 | 南昌经开区LED电子信息孵化示范基地机电 | 公司 | 机电 | 2021-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 47 | 16 | 2022-12-29 15:49 | 2024-12-31
2023-11-28 | 容城县农村生活污水综合整治项目（EPC）一标 | 公司 | 基础设施 | 2020-12-30 | 0 | 未结 | 未结 | 48 | 30 | 2023-11-27 11:27 | 2024-04-30
2023-11-28 | 北京Z12泰康大厦机电工程 | 公司 | 机电 | 2022-05-30 | 0 | 未结 | 未结 | 136 | 39 | 2023-06-06 09:02 | 2024-06-30
2023-11-28 | 北京利星行中心二期 | 公司 | 机电 | 2023-03-10 | 0 | 已结 | 未结 | 135 | 2 | 2023-09-08 16:51 | 2023-09-30
2023-11-28 | 广西南宁电信东盟信息园动力中心柴发机房 | 公司 | 机电 | 2021-07-01 | 0 | 未结 | 未结 | 9 | 2 | 2023-03-29 | 2023-11-30
2023-11-28 | 广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线机电 | 公司 | 机电 | 2021-05-30 | 0 | 未结 | 未结 | 46 | 25 | 2023-04-14 09:17 | 2024-08-31
2023-11-28 | 洛阳隋唐园立交亮化(集团) | 公司 | 机电 | 2021-01-30 | 0 | 未结 | 未结 | 6 | 5 | 2021-12-31 08:48 | 2021-07-31
2023-11-28 | 北京Z15中国尊高区空调 | 公司 | 机电 | 2019-11-22 | 0 | 未结 | 未结 | 76 | 9 | 2023-11-09 15:44 | 2023-10-30
2023-11-28 | 南昌市市民中心建设工程机电 | 公司 | 机电 | 2022-12-31 | 0 | 未结 | 未结 | 65 | 35 | 2023-11-08 | 2023-12-30
2023-11-28 | 北京前门B2B3地块重启后改造工程 | 公司 | 机电 | 2020-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 2 | 1 | 2021-12-30 | 2023-12-07
2023-11-28 | 深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包 | 公司 | 机电 | 2017-09-13 | 0 | 未结 | 未结 | 82 | 77 | 2022-12-24 17:09 | 2021-12-31
2023-11-28 | 北京大学教学科研楼 | 公司 | 总包 | 2021-04-20 | 0 | 未结 | 未结 | 94 | 60 | 2023-05-19 09:54 | 2024-05-30
2023-11-28 | 北京中国国际贸易中心三期B阶段工程 | 公司 | 总包 | 2017-04-10 | 0 | 已结 | 未结 | 179 | 19 | 2020-12-15 16:37 | 2020-09-30
2023-11-28 | 北京大学图书馆改造 | 公司 | 总包 | 2020-10-30 | 0 | 未结 | 未结 | 103 | 48 | 2023-07-04 15:33 | 2023-12-30
2023-11-28 | 北京奥南4#地（股份） | 公司 | 总包 | 2018-01-30 | 0 | 已结 | 未结 | 48 | 13 | 2020-08-20 16:05 | 2020-06-30
2023-11-28 | 北京大学化学学院E区大楼 | 公司 | 总包 | 2023-04-30 | 0 | 未结 | 未结 | 68 | 49 | 2023-10-13 16:42 | 2024-05-30
2023-11-28 | 北京凤展大厦装修工程 | 公司 | 总包 | 2018-07-18 | 0 | 已结 | 未结 | 3 | 1 | 2019-08-06 09:55 | 2018-09-15
2023-11-28 | 北京国贸公寓改造 | 公司 | 总包 | 2020-07-28 | 0 | 未结 | 未结 | 102 | 1 | 2022-09-14 17:20 | 2022-09-30
2023-11-28 | 北京和平村 | 公司 | 总包 | 2021-11-01 | 0 | 已结 | 未结 | 150 | 24 | 2023-07-21 | 2023-10-31
2023-11-28 | 北京环球能源中心 | 公司 | 总包 | 2021-10-31 | 0 | 已结 | 未结 | 97 | 6 | 2023-07-03 17:32 | 2023-10-30
2023-11-28 | 北京远洋瀛海 | 公司 | 总包 | 2022-04-10 | 0 | 未结 | 未结 | 143 | 35 | 2023-11-27 09:34 | 2023-12-30
2023-11-28 | 北京建国门办公楼改建工程 | 公司 | 总包 | 2021-11-30 | 0 | 未结 | 未结 | 71 | 16 | 2023-02-28 14:17 | 2023-12-20
2023-11-28 | 北京凯特大厦 | 公司 | 总包 | 2017-01-07 | 0 | 已结 | 未结 | 85 | 11 | 2022-06-20 11:31 | 2022-06-30
2023-11-28 | 北京生命科学研究所扩建 | 公司 | 总包 | 2021-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 123 | 45 | 2023-04-26 | 2023-12-30
2023-11-28 | 北京电信亦庄云计算改造 | 公司 | 总包 | 2022-08-20 | 0 | 未结 | 未结 | 50 | 4 | 2023-04-04 11:16 | 2023-11-30
2023-11-28 | 北京泰康之家燕园三期 | 公司 | 总包 | 2023-07-30 | 0 | 未结 | 未结 | 90 | 71 | 2023-11-27 09:03 | 2023-10-30
2023-11-28 | 武汉泰康之家·楚园 | 公司 | 总包 | 2020-01-19 | 0 | 已结 | 未结 | 53 | 1 | 2022-01-27 09:57 | 2023-10-31
2023-11-28 | 北京天利德一期厂房 | 公司 | 总包 | 2016-08-15 | 0 | 已结 | 未结 | 76 | 4 |  | 2019-07-01
2023-11-28 | 北京万科望溪 | 公司 | 总包 | 2022-01-25 | 0 | 未结 | 未结 | 81 | 29 | 2023-08-28 | 2024-03-30
2023-11-28 | 北京祥筑万科长阳中央城 | 公司 | 总包 | 2018-10-30 | 0 | 已结 | 未结 | 70 | 2 | 2020-11-23 11:21 | 2023-09-30
2023-11-28 | 北京香山军队安置房 | 公司 | 总包 | 2021-09-07 | 0 | 未结 | 未结 | 125 | 48 | 2023-10-16 | 2023-11-01
2023-11-28 | 中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | 公司 | 总包 | 2022-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 82 | 55 | 2023-09-05 | 2023-12-15
2023-11-28 | 北京盈创2#厂房等5项 | 公司 | 总包 | 2020-01-25 | 0 | 已结 | 未结 | 95 | 2 | 2023-11-01 | 2023-10-31
2023-11-28 | 北京招商嘉铭酒店 | 公司 | 总包 | 2018-01-15 | 0 | 已结 | 未结 | 13 | 1 | 2019-11-19 14:55 | 2019-10-30
2023-11-28 | 北京嘉铭珑原07-01办公商业 | 公司 | 总包 | 2017-08-06 | 0 | 已结 | 未结 | 76 | 2 |  | 2020-04-30
2023-11-28 | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 公司 | 总包 | 2023-08-30 | 0 | 未结 | 未结 | 242 | 104 | 2023-10-08 | 2023-11-30
2023-11-28 | 成都京东方第6代生产线 | 公司 | 总包 | 2017-07-10 | 0 | 已结 | 未结 | 277 | 9 | 2021-12-20 10:13 | 2019-12-31
2023-11-28 | 北京天通泰中以文化数码科技园 | 公司 | 总包 | 2016-07-25 | 0 | 已结 | 未结 | 128 | 1 | 2023-04-20 15:08 | 2019-08-31
2023-11-28 | 北京首都机场2号航站楼改造 | 公司 | 总包 | 2015-09-25 | 0 | 已结 | 未结 | 100 | 4 | 2021-05-26 09:16 | 2019-10-14
2023-11-28 | 成都江宇天府城 | 公司 | 总包 | 2017-06-01 | 0 | 已结 | 未结 | 67 | 48 | 2018-06-04 14:58 | 2019-09-20
2023-11-28 | 湖北襄阳正大一期 | 公司 | 总包 | 2019-04-09 | 0 | 已结 | 未结 | 31 | 2 | 2020-07-24 10:06 | 2021-12-01
2023-11-28 | 重庆京东方第8.5代半导体显示器件 | 公司 | 总包 | 2015-09-30 | 0 | 已结 | 未结 | 400 | 23 |  | 2019-08-10
2023-11-28 | 重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 | 公司 | 总包 | 2018-08-24 | 0 | 已结 | 未结 | 158 | 14 | 2023-11-08 | 2023-10-31
2023-11-28 | 北京大兴17#地项目（东区） | 公司 | 总包 | 2014-12-30 | 0 | 已结 | 未结 | 63 | 8 |  | 2017-01-30
2023-11-28 | 北京清华大学苏世民书院 | 公司 | 总包 | 2016-06-20 | 0 | 已结 | 未结 | 91 | 21 | 2021-09-01 17:17 | 2020-02-28
2023-11-28 | 北京招商嘉铭10地块商业办公 | 公司 | 总包 | 2016-12-09 | 0 | 已结 | 未结 | 89 | 1 | 2019-12-06 | 2019-11-30
2023-11-28 | 福州第8.5代新型半导体显示器件生产线 | 公司 | 总包 | 2017-12-07 | 0 | 已结 | 未结 | 43 | 2 |  | 2017-10-30
2023-11-28 | 北京国贸东楼改造及交通一体化 | 公司 | 总包 | 2019-03-31 | 0 | 已结 | 未结 | 146 | 1 | 2021-06-16 14:33 | 2020-08-31
2023-11-28 | 北京天竺万科中心 | 公司 | 总包 | 2016-12-12 | 0 | 已结 | 未结 | 66 | 1 | 2021-05-08 09:31 | 2017-06-12
2023-11-28 | 广州阿里巴巴华南运营中心 | 公司 | 总包 | 2020-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 240 | 44 | 2023-11-24 09:06 | 2023-11-30
2023-11-28 | 河北雄安新区万科实验室 | 公司 | 总包 | 2019-03-09 | 0 | 已结 | 未结 | 27 | 13 | 2023-08-10 | 2021-09-30
2023-11-28 | 北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 | 公司 | 总包 | 2021-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 158 | 22 | 2023-08-28 | 2023-12-30
2023-11-28 | 合肥整机智能制造生产线 | 公司 | 总包 | 2017-06-25 | 0 | 未结 | 未结 | 219 | 71 | 2023-06-09 16:12 | 2021-08-31
2023-11-28 | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 公司 | 总包 | 2023-01-15 | 0 | 未结 | 未结 | 82 | 26 | 2023-09-05 | 2023-11-30
2023-11-28 | 北京金融街（月坛）中心 | 公司 | 总包 | 2014-12-29 | 0 | 已结 | 未结 | 174 | 11 |  | 2020-06-30
2023-11-28 | 北京利星行中心(文化交流中心) | 公司 | 总包 | 2018-07-20 | 0 | 已结 | 未结 | 351 | 2 | 2023-01-10 13:40 | 2019-12-31
2023-11-28 | 天津金融街（和平）中心 | 公司 | 总包 | 2016-09-28 | 0 | 已结 | 未结 | 166 | 1 | 2021-07-02 16:45 | 2021-04-30
2023-11-28 | 北京绿城西山燕庐 | 公司 | 总包 | 2019-11-02 | 0 | 已结 | 未结 | 127 | 6 | 2023-11-17 14:45 | 2023-11-30
2023-11-28 | 武汉华星光电t3 | 公司 | 总包 | 2017-06-18 | 0 | 已结 | 未结 | 121 | 13 | 2023-09-15 11:03 | 2021-06-30
2023-11-28 | 北京市仁和医院二期 | 公司 | 总包 | 2018-01-22 | 0 | 已结 | 未结 | 110 | 3 | 2021-07-12 11:08 | 2019-05-31
2023-11-28 | 北京泰康之家昌平新城一期 | 公司 | 总包 | 2015-04-08 | 0 | 已结 | 未结 | 140 | 1 | 2021-07-09 | 2020-08-31
2023-11-28 | 北京门头沟保利首开自住房 | 公司 | 总包 | 2018-03-05 | 0 | 已结 | 未结 | 63 | 1 | 2021-08-24 16:58 | 2020-06-30
2023-11-28 | 北京密云项目住宅 | 公司 | 总包 | 2016-06-24 | 0 | 已结 | 未结 | 84 | 24 | 2023-05-15 17:01 | 2019-07-30
2023-11-28 | 无锡鸿坤理想湾 | 公司 | 总包 | 2020-12-30 | 0 | 已结 | 未结 | 150 | 18 | 2022-12-07 20:13 | 2024-06-30
2023-11-28 | 南通阿里云计算数据中心 | 公司 | 总包 | 2021-08-30 | 0 | 已结 | 未结 | 186 | 1 | 2023-06-06 10:26 | 2023-10-30
2023-11-28 | 深圳平安国际金融中心（局集团） | 公司 | 总包 | 2017-08-15 | 0 | 已结 | 未结 | 47 | 5 | 2021-08-20 | 2023-03-30
2023-11-28 | 北京生命科学实验室改造 | 公司 | 总包 | 2019-06-17 | 0 | 已结 | 未结 | 53 | 3 | 2023-09-04 09:00 | 2023-11-30
2023-11-28 | 北京生命科学科研大楼 | 公司 | 总包 | 2019-06-17 | 0 | 已结 | 未结 | 94 | 3 | 2021-01-14 15:08 | 2023-11-30
2023-11-28 | 郑州智能骨干网航空港区三期 | 公司 | 总包 | 2022-12-21 | 0 | 未结 | 未结 | 129 | 27 | 2023-10-26 17:33 | 2023-10-15
2023-11-28 | 北京总后京丰宾馆老客房楼改造 | 公司 | 总包 | 2017-05-30 | 0 | 未结 | 未结 | 52 | 14 |  | 2021-12-31
2023-11-28 | 天津天碱商业区14#地 | 公司 | 总包 | 2017-08-25 | 0 | 已结 | 未结 | 107 | 2 | 2019-12-13 15:36 | 2019-12-15
2023-11-28 | 天津于家堡金融区3-16地块 | 公司 | 总包 | 2017-07-31 | 0 | 已结 | 未结 | 47 | 1 | 2019-04-23 | 2019-04-30
2023-11-28 | 北京国家游泳中心改造三期 | 公司 | 总包 | 2022-07-31 | 0 | 未结 | 未结 | 126 | 10 | 2023-11-10 17:44 | 2023-10-31
2023-11-28 | 北京CBD核心区Z13地块商业金融 | 公司 | 总包 | 2019-04-20 | 0 | 已结 | 未结 | 252 | 4 | 2023-11-02 | 2023-05-06
2023-11-28 | 北京火神庙商业中心改造 | 公司 | 总包 | 2021-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 135 | 51 | 2023-11-17 | 2023-11-30
2023-11-28 | 北京住总·万科广场 | 公司 | 总包 | 2015-11-30 | 0 | 已结 | 未结 | 121 | 16 |  | 2019-03-19
2023-11-28 | 北京京西商务中心（西区）商业金融用地 | 公司 | 总包 | 2016-06-07 | 0 | 已结 | 未结 | 99 | 8 |  | 2020-03-31
2023-11-28 | 北京东城办公楼改扩建 | 公司 | 总包 | 2022-04-30 | 0 | 未结 | 未结 | 210 | 30 | 2023-08-03 09:12 | 2024-06-30
2023-11-28 | 天津金唐大厦 | 公司 | 总包 | 2016-04-30 | 0 | 已结 | 未结 | 121 | 9 | 2021-12-30 15:05 | 2019-12-31
2023-11-28 | 北汽动力总成基地项目（一期）二标段 | 公司 | 总包 | 2016-11-25 | 0 | 已结 | 未结 | 216 | 23 | 2021-06-08 16:04 | 2020-06-18
2023-11-28 | 北京联想总部园区二期 | 公司 | 总包 | 2018-12-25 | 0 | 已结 | 未结 | 151 | 19 | 2023-07-28 13:36 | 2023-11-30
2023-11-28 | 北京来广营北路自住型商品房 | 公司 | 总包 | 2018-03-26 | 0 | 已结 | 未结 | 60 | 9 | 2023-10-31 14:11 | 2024-09-30
2023-11-28 | 北京港澳中心改造 | 公司 | 总包 | 2022-06-30 | 0 | 未结 | 未结 | 207 | 58 | 2023-11-03 | 2023-12-30
2023-11-28 | 北京新街口1号工程 | 公司 | 总包 | 2022-10-30 | 0 | 未结 | 未结 | 185 | 104 | 2023-11-15 09:55 | 2023-12-30
2023-11-28 | 北京利星行中心改造 | 公司 | 总包 | 2021-10-31 | 0 | 已结 | 未结 | 35 | 2 | 2022-12-22 17:49 | 2021-09-09
2023-11-28 | 北京高丽营三期03-31地块 | 公司 | 总包 | 2021-04-30 | 0 | 已结 | 未结 | 171 | 12 | 2023-11-09 17:36 | 2023-10-31
2023-11-28 | 北京万科翡翠云图 | 公司 | 总包 | 2021-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 153 | 29 | 2023-11-21 | 2023-10-30
2023-11-28 | 五棵松冰上运动中心 | 公司 | 总包 | 2020-11-25 | 0 | 未结 | 未结 | 139 | 7 | 2023-11-03 | 2023-12-30
2023-11-28 | 北京西直门南小街115号综合维修改造 | 公司 | 总包 | 2022-09-30 | 0 | 未结 | 未结 | 71 | 25 | 2023-11-14 | 2023-11-28
2023-11-28 | 北京清华大学航发院装修 | 公司 | 总包 | 2022-05-31 | 0 | 未结 | 未结 | 21 | 15 | 2023-10-20 | 2023-12-01
2023-11-28 | 823工程 | 公司 | 总包 | 2017-02-10 | 0 | 已结 | 未结 | 10 | 2 |  | 2020-12-31
2023-11-28 | 沈阳首开如院 | 东北分公司 | 总包 | 2022-12-30 | 0 | 未结 | 已结 | 69 | 0 | 2023-07-03 | 2023-04-30
2023-11-28 | 巴中光正实验学校 | 东北分公司 | 总包 | 2020-08-25 | 0 | 未结 | 已结 | 58 | 0 | 2023-05-23 17:07 | 2023-09-30
2023-11-28 | 张北数据中心2A3总承包工程 | 东北分公司 | 总包 | 2022-05-10 | 0 | 未结 | 已结 | 71 | 0 | 2023-10-10 | 2023-02-28
2023-11-28 | 深圳平安财险大厦 | 华南分公司 | 总包 | 2019-11-04 | 0 | 未结 | 已结 | 35 | 0 | 2021-11-16 16:21 | 2021-11-16
2023-11-28 | 上海万科安亭新镇项目能源站改造机电（一期） | 华东分公司 | 机电 | 2022-08-30 | 0 | 未结 | 已结 | 12 | 0 | 2023-09-28 | 2023-09-30
2023-11-28 | 无锡英特宜家购物中心机电 | 华东分公司 | 机电 | 2015-03-18 | 0 |  | 已结 | 99 | 0 | 2018-07-26 16:31 | 2016-05-10
2023-11-28 | 重庆华熙LIVE·鱼洞住宅 | 公司 | 总包 | 2020-09-30 | 0 | 未结 | 已结 | 75 | 0 | 2023-07-06 | 2023-07-15
2023-11-28 | 北京市CBD核心区Z2b地块商业金融 | 公司 | 总包 | 2020-02-11 | 0 | 已结 | 已结 | 279 | 0 | 2023-06-01 09:30 | 2023-06-30
2023-11-28 | 大连港湾街二号地块 | 公司 | 总包 | 2019-06-28 | 0 | 已结 | 已结 | 211 | 0 | 2023-10-17 09:15 | 2022-04-30
2023-11-28 | 北京A座科研楼 | 公司 | 总包 | 2019-08-11 | 0 | 已结 | 已结 | 26 | 0 | 2020-01-08 08:48 | 2019-09-30
2023-11-28 | 沈阳嘉里A2地块商业 | 东北分公司 | 总包 | 2018-11-09 | 0 | 已结 | 已结 | 130 | 0 | 2020-12-29 16:25 | 2020-12-30
2023-11-28 | 重庆腾讯云计算中心二期 | 西南分公司 | 总包 | 2018-06-28 | 0 | 已结 | 已结 | 58 | 0 | 2023-05-26 11:19 | 2018-09-28
2023-11-28 | 北京首开万科中心 | 公司 | 总包 | 2018-01-12 | 0 | 已结 | 已结 | 155 | 0 | 2020-09-18 01:06 | 2020-09-30
2023-11-28 | 天津海河教育园区南开学校 | 华北分公司 | 总包 | 2017-07-13 | 0 | 已结 | 已结 | 135 | 0 | 2022-01-07 09:12 | 2020-04-20
2023-11-28 | 北京观承别墅03-38地块二标段 | 公司 | 总包 | 2018-12-20 | 0 | 已结 | 已结 | 99 | 0 | 2023-06-20 15:10 | 2020-05-30
2023-11-28 | 成都泰达时代中心机电 | 公司 | 机电 | 2016-10-25 | 0 | 已结 | 已结 | 24 | 0 | 2019-01-24 | 2018-12-31
2023-11-28 | 天津武清080地块 | 华北分公司 | 总包 | 2022-08-15 | 0 | 已结 | 已结 | 97 | 0 | 2022-12-30 22:09 | 2022-12-30
2023-11-28 | 成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | 第二事业部 | 总包 | 2021-06-02 | 0 | 已结 | 已结 | 21 | 0 | 2023-06-28 10:29 | 2023-07-19
2023-11-28 | 苏州龙湖天街五期机电总包 | 华东分公司 | 机电 | 2021-04-30 | 0 | 已结 | 已结 | 41 | 0 | 2023-04-17 17:11 | 2023-04-11
2023-11-28 | 北京首开万科天地机电 | 公司 | 机电 | 2019-06-30 | 0 | 已结 | 已结 | 7 | 0 | 2022-01-24 10:00 | 2022-01-20
2023-11-28 | 九江火车站广场及滨江路改造 | 公司 | 总包 | 2020-08-30 | 0 | 已结 | 已结 | 57 | 0 | 2023-01-06 21:27 | 2023-01-06
2023-11-28 | 北京太古里改造 | 公司 | 总包 | 2020-06-20 | 0 | 已结 | 已结 | 81 | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-15
2023-11-28 | 武汉华星光电t4机电A包 | 公司 | 机电 | 2019-06-04 | 0 | 已结 | 已结 | 43 | 0 | 2022-04-21 | 2022-04-21
2023-11-28 | 深圳华星光电第11代大宗气体站 | 第四事业部 | 总包 | 2019-04-30 | 0 | 已结 | 已结 | 28 | 0 | 2022-05-07 20:38 | 2022-06-30
2023-11-28 | 北京望京办公楼三期 | 公司 | 总包 | 2020-06-30 | 0 | 已结 | 已结 | 133 | 0 | 2022-07-13 15:17 | 2022-07-13
2023-11-28 | 北京万科翡翠公园机电 | 公司 | 机电 | 2020-05-21 | 0 | 已结 | 已结 | 4 | 0 | 2021-11-15 14:58 | 2021-11-15
2023-11-28 | 三亚海棠湾国际购物中心物流基地 | 华南分公司 | 总包 | 2019-01-05 | 0 | 已结 | 已结 | 18 | 0 | 2023-08-17 | 2023-08-17
2023-11-28 | 成都青白江区PPP·市政（发展） | 西南分公司 | 总包 | 2020-05-14 | 0 | 已结 | 已结 | 10 | 0 | 2023-09-25 | 2023-09-30
2023-11-28 | 北京新华保险大厦改造 | 公司 | 总包 | 2016-07-31 | 0 | 已结 | 已结 | 62 | 0 | 2021-02-05 09:26 | 2020-12-31
2023-11-28 | 北京西华府商办楼通风空调工程 | 公司 | 机电 | 2019-06-17 | 0 | 已结 | 已结 | 3 | 0 | 2021-10-26 15:06 | 2021-10-26
2023-11-28 | 天津中芯P3厂房 | 华北分公司 | 总包 | 2022-06-30 | 0 | 已结 | 已结 | 131 | 0 | 2023-06-07 | 2023-06-07
2023-11-28 | 北京新一代互联网云计算产创基地机电 | 公司 | 机电 | 2020-12-25 | 0 | 已结 | 已结 | 92 | 0 | 2022-11-25 | 2022-05-30
2023-11-28 | 泉州援建抗疫工程 | 第二事业部 | 总包 | 2022-07-31 | 0 | 已结 | 已结 | 6 | 0 | 2023-07-13 | 2023-07-10
2023-11-28 | 重庆永川中船重工智能制造产业园 | 西南分公司 | 总包 | 2019-10-30 | 0 | 已结 | 已结 | 1 | 0 | 2021-03-26 17:08 | 2021-02-20
2023-11-28 | 大连中海海港城 | 东北分公司 | 总包 | 2018-08-26 | 0 | 已结 | 已结 | 4 | 0 | 2021-01-21 | 2021-01-21
2023-11-28 | 北京中芯北方BO2剩余楼层装修 | 公司 | 总包 | 2021-07-20 | 0 | 已结 | 已结 | 14 | 0 | 2022-09-19 17:29 | 2022-09-19
2023-11-28 | 唐山橡树湾 | 公司 | 总包 | 2015-05-30 | 0 | 已结 | 已结 | 176 | 0 |  | 2019-08-30
2023-11-28 | 成都国际铁路港展览中心 | 西南分公司 | 总包 | 2018-05-15 | 0 | 已结 | 已结 | 22 | 0 | 2022-04-07 10:52 | 2022-04-30
2023-11-28 | 成都贵阳银行成都分行空调改造 | 公司 | 机电 | 2018-03-25 | 0 | 已结 | 已结 | 1 | 0 | 2018-12-20 09:18 | 2018-12-31
2023-11-28 | 成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | 第二事业部 | 总包 | 2021-06-02 | 0 | 已结 | 已结 | 153 | 0 | 2022-10-20 | 2022-09-30
2023-11-28 | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 华北分公司 | 机电 | 2021-04-30 | 0 | 已结 | 已结 | 49 | 0 | 2022-12-27 17:29 | 2022-12-27
2023-11-28 | 成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | 公司 | 总包 | 2018-04-25 | 0 | 已结 | 已结 | 112 | 0 | 2021-07-05 16:25 | 2021-07-05
2023-11-28 | 无锡中关村软件园住宅 | 华东分公司 | 总包 | 2015-12-23 | 0 | 已结 | 已结 | 104 | 0 | 2019-01-18 14:02 | 2016-09-30
2023-11-28 | 陕西渭南澄城正大一期 | 公司 | 总包 | 2020-03-19 | 0 | 已结 | 已结 | 49 | 0 | 2020-10-13 14:41 | 2020-11-30
2023-11-28 | 无锡恒隆广场办公楼2座 | 公司 | 总包 | 2019-10-10 | 0 | 已结 | 已结 | 124 | 0 | 2021-11-15 15:09 | 2021-10-11
2023-11-28 | 成都千行云谷 | 西南分公司 | 总包 | 2021-11-30 | 0 | 已结 | 已结 | 6 | 0 | 2022-12-22 20:37 | 2022-12-22
2023-11-28 | 苏州泰康之家31703地块 | 华东分公司 | 总包 | 2020-12-25 | 0 | 已结 | 已结 | 60 | 0 | 2023-09-01 17:33 | 2023-09-01
2023-11-28 | 无锡恒隆广场办公楼2座保护工程 | 公司 | 总包 | 2017-06-19 | 0 | 已结 | 已结 | 39 | 0 | 2020-01-08 08:46 | 2019-12-25
2023-11-28 | 甘肃庆阳正大一期 | 公司 | 总包 | 2019-11-25 | 0 | 已结 | 已结 | 53 | 0 | 2023-05-19 | 2023-05-19
2023-11-28 | 成都泰康之家蜀园项目一期 | 西南分公司 | 总包 | 2017-11-18 | 0 | 已结 | 已结 | 73 | 0 | 2023-08-22 | 2022-10-12
2023-11-28 | 成都温江区蓉西新城新居B区 | 西南分公司 | 总包 | 2017-12-15 | 0 | 已结 | 已结 | 209 | 0 | 2019-10-21 | 2019-04-30
2023-11-28 | 上海腾讯改扩建厂房 | 西南分公司 | 总包 | 2019-04-25 | 0 | 已结 | 已结 | 68 | 0 | 2021-10-26 | 2021-08-20
2023-11-28 | 重庆两江空港物流园 | 西南分公司 | 总包 | 2020-07-30 | 0 | 已结 | 已结 | 82 | 0 | 2023-11-24 | 2022-05-08
2023-11-28 | 铜仁第二人民医院机电 | 西南分公司 | 机电 | 2019-06-19 | 0 | 已结 | 已结 | 3 | 0 | 2021-05-25 08:57 | 2021-05-31
2023-11-28 | 上饶华熙Live·信江一期 | 公司 | 总包 | 2020-03-25 | 0 | 已结 | 已结 | 55 | 0 | 2023-11-27 | 2023-10-18
2023-11-28 | 重庆SK海力士二期 | 西南分公司 | 总包 | 2020-03-25 | 0 | 已结 | 已结 | 35 | 0 | 2021-06-22 | 2021-06-30
2023-11-28 | 重庆腾讯云计算中心二期消防工程 | 西南分公司 | 机电 | 2020-06-28 | 0 | 已结 | 已结 | 15 | 0 | 2022-01-07 | 2021-06-30
2023-11-28 | 重庆腾讯云计算中心一期消防工程 | 西南分公司 | 机电 | 2018-04-20 | 0 | 已结 | 已结 | 17 | 0 | 2022-05-08 | 2020-07-15
2023-11-28 | 大庆市八一农垦大学基础教学实验楼 | 东北分公司 | 总包 | 2021-08-20 | 0 | 已结 | 已结 | 67 | 0 | 2023-09-13 | 2023-09-30
2023-11-28 | 福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线 | 第二事业部 | 总包 | 2019-01-22 | 0 | 已结 | 已结 | 292 | 0 | 2023-09-15 16:25 | 2023-08-31
2023-11-28 | 秦皇岛香格里拉大酒店机电 | 公司 | 机电 | 2016-12-31 | 0 | 已结 | 已结 | 59 | 0 | 2022-04-14 | 2020-03-30
2023-11-28 | 无锡SK海力士厂房扩建 | 公司 | 总包 | 2019-07-30 | 0 | 已结 | 已结 | 230 | 0 | 2023-06-29 15:51 | 2023-05-31
2023-11-28 | 福州第8.5代新型半导体显示器件生产线机电 | 公司 | 机电 | 2017-08-04 | 0 | 已结 | 已结 | 32 | 0 | 2021-09-23 | 2020-06-30
2023-11-28 | 广东工商职业学院体育馆·图书馆 | 公司 | 总包 | 2021-05-31 | 0 | 已结 | 已结 | 122 | 0 | 2023-02-27 | 2023-01-31
2023-11-28 | 北京国锐广场机电 | 公司 | 机电 | 2019-07-20 | 0 | 已结 | 已结 | 64 | 0 | 2022-01-14 15:34 | 2021-12-31
2023-11-28 | 天津万通大厦（信达二期） | 华北分公司 | 总包 | 2016-08-30 | 0 | 已结 | 已结 | 125 | 0 | 2021-11-03 14:29 | 2018-11-30
2023-11-28 | 辽宁天士力现代中药示范工厂 | 东北分公司 | 总包 | 2018-10-31 | 0 | 已结 | 已结 | 77 | 0 | 2021-02-05 11:08 | 2021-03-30
2023-11-28 | 上海古北SOHO机电工程 | 华东分公司 | 机电 | 2018-12-25 | 0 | 已结 | 已结 | 74 | 0 | 2022-12-23 21:32 | 2020-05-31
2023-11-28 | 中建（天津）工业化建筑公司预制厂房 | 华北分公司 | 总包 | 2020-09-25 | 0 | 已结 | 已结 | 138 | 0 | 2022-04-15 | 2022-04-30
2023-11-28 | 北京五棵松篮球公园施工 | 公司 | 总包 | 2018-04-30 | 0 | 已结 | 已结 | 50 | 0 | 2022-06-07 11:19 | 2022-06-07
2023-11-28 | 河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线装饰机电 | 第一事业部 | 总包 | 2019-06-25 | 0 | 已结 | 已结 | 77 | 0 | 2022-07-13 09:52 | 2022-06-01
2023-11-28 | 广州黄石路白云汇广场影城 | 华南分公司 | 总包 | 2017-11-15 | 0 | 已结 | 已结 | 2 | 0 | 2020-12-24 14:55 | 2020-12-31
2023-11-28 | 哈尔滨华润·欢乐颂 | 东北分公司 | 总包 | 2020-05-30 | 0 | 已结 | 已结 | 60 | 0 | 2021-11-03 16:43 | 2021-10-30
2023-11-28 | 广州LG Display GP3 | 华南分公司 | 总包 | 2019-12-31 | 0 | 已结 | 已结 | 95 | 0 | 2021-01-27 09:28 | 2020-12-31
2023-11-28 | 北京西大望路二期 | 公司 | 总包 | 2019-03-05 | 0 | 已结 | 已结 | 102 | 0 | 2022-01-11 | 2021-12-24
2023-11-28 | 哈尔滨深圳产业园科创总部精装修 | 东北分公司 | 总包 | 2022-01-20 | 0 | 已结 | 已结 | 2 | 0 | 2023-01-13 19:16 | 2023-01-13
2023-11-28 | 合肥联想研发基地 | 华东分公司 | 总包 | 2017-09-22 | 0 | 已结 | 已结 | 100 | 0 | 2019-09-24 13:57 | 2019-07-31
2023-11-28 | 呼和浩特群众艺术馆 | 华北分公司 | 总包 | 2018-09-25 | 0 | 已结 | 已结 | 9 | 0 | 2022-07-26 | 2019-12-31
2023-11-28 | 乌兰察布阿里云计算数据中心 | 公司 | 总包 | 2020-01-25 | 0 | 已结 | 已结 | 51 | 0 | 2021-06-04 | 2021-06-04
2023-11-28 | 海口塔 | 华南分公司 | 总包 | 2020-03-25 | 0 | 已结 | 已结 | 27 | 0 | 2021-06-16 17:24 | 2021-06-21
2023-11-28 | 河南安阳内黄正大一期 | 东北分公司 | 总包 | 2017-12-23 | 0 | 已结 | 已结 | 35 | 0 | 2022-08-11 17:16 | 2020-05-31
2023-11-28 | 北京华能人才基地B栋实验楼数据机房改造 | 公司 | 机电 | 2022-01-30 | 0 | 已结 | 已结 | 5 | 0 | 2022-10-20 17:53 | 2022-10-20
2023-11-28 | 张北阿里巴巴数据中心F栋机电 | 东北分公司 | 机电 | 2021-06-30 | 0 | 已结 | 已结 | 47 | 0 | 2023-10-10 | 2022-03-10
2023-11-28 | 杭州湖畔大学 | 第三事业部 | 总包 | 2019-06-19 | 0 | 已结 | 已结 | 92 | 0 | 2022-08-23 | 2021-06-30
2023-11-28 | 张北阿里巴巴数据中心机电小二台 | 东北分公司 | 机电 | 2020-03-30 | 0 | 已结 | 已结 | 46 | 0 | 2023-10-10 | 2021-01-31
2023-11-28 | 北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | 公司 | 总包 | 2019-10-30 | 0 | 已结 | 已结 | 46 | 0 | 2022-10-28 14:38 | 2022-12-30
2023-11-28 | 江苏镇江力信锂电池研发及产业化工程 | 华东分公司 | 总包 | 2018-04-09 | 0 | 已结 | 已结 | 107 | 0 | 2020-03-24 15:34 | 2022-12-29
2023-11-28 | 北京新机场安置房 | 公司 | 总包 | 2018-10-30 | 0 | 已结 | 已结 | 130 | 0 | 2020-05-29 16:16 | 2019-06-20
2023-11-28 | 天津天通泰观湖花园 | 公司 | 总包 | 2016-11-30 | 0 | 已结 | 已结 | 156 | 0 | 2019-11-07 16:41 | 2018-06-21
2023-11-28 | 辽宁天士力参茸厂区改造 | 东北分公司 | 总包 | 2018-10-31 | 0 | 已结 | 已结 | 44 | 0 | 2020-12-21 11:23 | 2020-12-31
2023-11-28 | 洛阳隋唐园立交亮化 | 公司 | 机电 | 2021-01-30 | 0 | 已结 | 已结 | 4 | 0 | 2022-04-21 15:04 | 2022-05-14
2023-11-28 | 四川广安富盈洋房及商业 | 东北分公司 | 总包 | 2019-01-16 | 0 | 已结 | 已结 | 58 | 0 | 2021-08-03 11:32 | 2020-07-30
2023-11-28 | 北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | 公司 | 总包 | 2019-07-05 | 0 | 已结 | 已结 | 120 | 0 | 2023-11-01 14:03 | 2021-07-30
2023-11-28 | 北京门头沟保利小学 | 公司 | 总包 | 2017-11-15 | 0 | 已结 | 已结 | 21 | 0 | 2020-07-28 | 2020-06-30
2023-11-28 | 西安奕斯伟硅产业基地 | 第二事业部 | 总包 | 2018-10-17 | 0 | 已结 | 已结 | 27 | 0 | 2020-10-12 | 2020-11-01
2023-11-28 | 上海万科莘闵综合机电 | 华东分公司 | 机电 | 2019-06-25 | 0 | 已结 | 已结 | 24 | 0 | 2021-05-10 17:27 | 2021-05-01
2023-11-28 | 北京新机场信息中心 | 公司 | 机电 | 2019-06-25 | 0 | 已结 | 已结 | 22 | 0 | 2021-10-09 | 2021-10-09
2023-11-28 | 北京数据港1号数据中心机电 | 公司 | 机电 | 2021-09-01 | 0 | 已结 | 已结 | 52 | 0 | 2023-02-21 | 2023-02-11
2023-11-28 | 中国人民银行清算总中心北京中心低压配电 | 公司 | 机电 | 2017-10-25 | 0 | 已结 | 已结 | 15 | 0 | 2020-06-19 15:00 | 2020-01-12
2023-11-28 | 四川广安富盈酒店机电改造 | 东北分公司 | 机电 | 2018-11-08 | 0 | 已结 | 已结 | 6 | 0 | 2019-12-13 | 2019-11-28
2023-11-28 | 上海泰康申园一期改造 | 华东分公司 | 总包 | 2018-03-11 | 0 | 已结 | 已结 | 32 | 0 | 2020-07-24 10:23 | 2019-12-30
2023-11-28 | 北京台湖公园里008地块 | 公司 | 总包 | 2018-12-30 | 0 | 已结 | 已结 | 67 | 0 | 2023-11-07 | 2021-04-30
2023-11-28 | 北京祥筑万科长阳文娱创作中心 | 公司 | 总包 | 2018-09-12 | 0 | 已结 | 已结 | 34 | 0 | 2021-11-17 17:39 | 2021-11-30
2023-11-28 | 沈阳嘉里中心A2地块T2办公楼总承包工程 | 东北分公司 | 总包 | 2018-09-30 | 0 | 已结 | 已结 | 104 | 0 | 2021-04-30 16:47 | 2020-12-30
2023-11-28 | 深圳微软科通大厦 | 华南分公司 | 总包 | 2016-12-15 | 0 | 已结 | 已结 | 73 | 0 | 2021-10-25 15:02 | 2021-05-31
2023-11-28 | 天津中粮大道一期D地块精装 | 华北分公司 | 总包 | 2018-08-23 | 0 | 已结 | 已结 | 18 | 0 | 2020-08-05 09:07 | 2020-07-31
2023-11-28 | 深圳前海十单元3小镇 | 华南分公司 | 总包 | 2022-02-25 | 0 | 已结 | 已结 | 4 | 0 | 2022-10-24 11:19 | 2022-10-31
2023-11-28 | 深圳柔宇国际柔性显示产业园机电 | 华南分公司 | 机电 | 2019-04-25 | 0 | 已结 | 已结 | 46 | 0 | 2022-04-18 15:27 | 2022-04-30
2023-11-28 | 北京太极傲天信息技术研发基地 | 公司 | 总包 | 2019-06-26 | 0 | 已结 | 已结 | 93 | 0 | 2023-06-28 11:22 | 2023-06-30
2023-11-28 | 北京五和万科长阳天地 | 公司 | 总包 | 2017-07-24 | 0 | 已结 | 已结 | 99 | 0 | 2021-09-17 14:02 | 2021-09-17
2023-11-28 | 武汉国家存储器基地 | 公司 | 总包 | 2017-05-15 | 0 | 已结 | 已结 | 4 | 0 | 2017-11-27 12:00 | 2017-11-27
2023-11-28 | 无锡河埒金融商务港 | 华东分公司 | 总包 | 2020-12-04 | 0 | 已结 | 已结 | 172 | 0 | 2023-07-18 | 2023-09-06
2023-11-28 | 张北阿里巴巴数据中心机电 | 东北分公司 | 机电 | 2020-03-30 | 0 | 已结 | 已结 | 44 | 0 | 2023-10-13 | 2021-01-30
2023-11-28 | 无锡欧谱纳轻型燃气机制造 | 华东分公司 | 总包 | 2021-08-30 | 0 | 已结 | 已结 | 40 | 0 | 2023-08-03 | 2023-09-06
2023-11-28 | 望京办公楼二期 | 公司 | 总包 | 2021-10-13 | 0 | 已结 | 已结 | 184 | 0 | 2022-10-28 14:37 | 2022-10-28
2023-11-28 | 成都青白江区PPP·市政 | 西南分公司 | 总包 | 2020-05-14 | 0 | 已结 | 已结 | 22 | 0 | 2023-11-09 16:38 | 2023-12-30
2023-11-28 | 山东移动青岛数据中心一期空调 | 公司 | 机电 | 2017-07-10 | 0 | 已结 | 已结 | 5 | 0 | 2020-06-29 11:20 | 2020-06-30
2023-11-28 | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 华南分公司 | 机电 | 2022-01-30 | 0 | 已结 | 已结 | 51 | 0 | 2023-09-01 | 2023-09-01
2023-11-28 | 海南中国石化自贸大厦 | 华南分公司 | 总包 | 2021-11-30 | 0 | 已结 | 已结 | 1 | 0 | 2022-07-22 16:36 | 2022-07-22
2023-11-28 | 三亚海棠湾君悦酒店 | 华南分公司 | 总包 | 2016-12-30 | 0 | 已结 | 已结 | 69 | 0 | 2020-01-06 | 2019-03-31
2023-11-28 | 天津中粮大道一期D地块 | 华北分公司 | 总包 | 2017-09-28 | 0 | 已结 | 已结 | 104 | 0 | 2022-01-18 17:17 | 2022-01-31
2023-11-28 | 成都阿里巴巴西部基地四期机电 | 公司 | 机电 | 2018-06-23 | 0 | 已结 | 已结 | 46 | 0 | 2023-09-07 11:01 | 2018-11-30
2023-11-28 | 成都青白江区文化体育中心 | 西南分公司 | 总包 | 2016-05-20 | 0 | 已结 | 已结 | 142 | 0 | 2021-04-07 10:25 | 2019-12-31
2023-11-28 | 武汉华星光电t4 | 公司 | 总包 | 2017-12-25 | 0 | 已结 | 已结 | 20 | 0 | 2021-03-26 15:16 | 2021-03-01
2023-11-28 | 成都京东方第6代生产线机电A标段 | 公司 | 机电 | 2017-07-10 | 0 | 已结 | 已结 | 49 | 0 | 2019-12-11 08:57 | 2019-12-11
2023-11-28 | 无锡中关村软件园太湖分园二期 | 华东分公司 | 总包 | 2019-07-30 | 0 | 已结 | 已结 | 92 | 0 | 2023-08-22 | 2023-08-22
2023-11-28 | 山西大同正大一期 | 华北分公司 | 总包 | 2020-09-30 | 0 | 已结 | 已结 | 80 | 0 | 2022-04-29 15:23 | 2021-07-31
2023-11-28 | 潍坊歌尔电子保税区9#厂房机电 | 华北分公司 | 机电 | 2020-11-30 | 0 | 已结 | 已结 | 11 | 0 | 2022-01-22 10:32 | 2022-01-31
2023-11-28 | 张家口下花园浅山名筑住宅小区 | 华北分公司 | 总包 | 2022-01-30 | 0 | 已结 | 已结 | 42 | 0 | 2023-04-28 | 2022-04-30
2023-11-28 | 北京大学新建附属中学北校区综合教学楼 | 公司 | 总包 | 2019-10-25 | 0 | 已结 | 已结 | 146 | 0 | 2022-02-17 | 2021-12-31
2023-11-28 | 滁州惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件 | 第三事业部 | 总包 | 2019-05-28 | 0 | 已结 | 已结 | 20 | 0 | 2021-10-26 14:53 | 2021-10-31